ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU ANEXĂ LA

CONSILIUL LOCAL BACĂU HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL BACĂU

DIRECȚIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACAU

CONSILIUL JUDETEAN

AVIZ CONSULTATIV

**Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate de Consiliului Local Bacau pentru anul 2019**

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate de Consiliului Local Bacau pentru anul 2019, include proiecte care, prin implementarea lor, contribuie la atingerea viziunii definite și a țintelor propuse în cadrulStrategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 104 din 31.03.2003 (Serviciul Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău) și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246 din 31.07.2013 (schimbarea denumirii în Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău) și funcționează ca instituție publică de specialitate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu personalitate juridică, în conformitate cu articolul 113, aliniatul (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale.

Pentru înfăptuirea obiectivelor, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău îndeplinește, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în conformitate cu Regulamentul –cadru de organizare și funcționare aprobat, conform HG nr.797/2017, intervine pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor prin măsurile şi acţiunile de asistenţă socială în concordanță cu sistemul naţional de asistenţă socială, complementar sistemelor de asigurări sociale prin:

1. sistemul de beneficii de asistenţă socială şi

2. sistemul de servicii sociale acordate.

Avand în vedere:

1. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029, propusă spre aprobare prin Hotărârea Consiliului Local,

2. Ordinul nr. 1.086 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local

Urmărind respectarea obiectivelor operaţionale și direcțiilor de acțiune din Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029, care este în concordanță cu Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2014-2020, aprobata prin HCJ 111/2014.

3. Procesul-verbal/Minuta consultării din data de 27.02.2019 si…..………, în vederea elaborării Planului anual de acţiune privind serviciile sociale, organizată cu următorii furnizori publici şi privaţi/asociaţii profesionale şi organizaţii reprezentative ale beneficiarilor: (.............) si Formularele cu propuneri primite(.............)

**CAPITOLUL I**

Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale din bugetul consiliului local

**A. Serviciile sociale existente la nivel local**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web) | Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale | Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web) | Capacitate //Categorii de beneficiari | Servicii oferite | Grad de ocupare (%)  Număr cereri în așteptare | Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale existente | | | | | |
| buget local | buget județean | buget de stat | contrib pers  benef | | alte surse de finanțare |
| 2 | Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău / Bacău, Str. Stefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău / Tel: 0372777859, Fax: 0234586492, e-mail: contact@dasbacau.ro | 8891  CZ-C-III | Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale / Bacău, str. Oituz, nr. 74, jud. Bacău / Tel: 0234520076 | 30 locuri si 20 locuri in ambulatoriul de specialitate  //  Copii cu nevoi speciale | asigurare servicii de recuperare (kinetoterapie, psihologie, logopedie), în vederea creșterii calității vieții copilului cu handicap, activități de socializare, recreative și educaționale în vederea îmbunătățirii potențialului copilului, în scopul integrării - reintegrării în societate a copilului cu handicap. | 100% | 516.320 |  |  |  | |  |
| 3 | Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău / Bacău, Str. Stefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău / Tel: 0372777859, Fax: 0234586492, e-mail: contact@dasbacau.ro | 8891  CZ-C-II | Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate / Bacău, str. Mircea Eliade nr. 6, jud. Bacău / Tel: 0234520076, 0234581643, Fax: 0234586492, e-mail: dasbacau@gmail.ro | 20 locuri //Copii aflați în dificultate | servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa și abandonului educațional prin servicii gratuite de educație, îngrijire și recreere pentru copii preșcolari |  | 344.213 |  |  |  | |  |
| 4 | Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău / Bacău, Str. Stefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău / Tel: 0372777859, Fax: 0234586492, e-mail: contact@dasbacau.ro | 8891  CZ-C-II | Centrul de zi ”O scoala pentru toți” / Bacău, str. Ciprian Porumbescu nr 5, jud. Bacău / Tel: 0234704593, e-mail: contact@dasbacau.ro | 20 locuri //Copii aflați în dificultate | servicii pentru copiii aflati în situație de risc social, cu care desfășoară activități de îngrijire, educație, recreere -socializare, consiliere și dezvoltare a deprinderilor de viață independentă și igienă, pentru prevenirea abandonului familial și școlar | 100%  // 5 | 210.606 |  |  | |  |  | |
| 5 | Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău / Bacău, Str. Stefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău / Tel: 0372777859, Fax: 0234586492, e-mail: contact@dasbacau.ro | 8810  CZ-V-I | Centrul de zi Clubul Pensionarilor (60+) , Bacau, Aleea Ghioceilor nr 2A Tel: 0234704593, e-mail: contact@dasbacau.ro | 50 locuri//  Persoane vârstnice | servicii în vederea orientării și integrării sociale pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale, prin desfășurarea de activități recreative, consiliere psihologică, kinetoterapie profilactică și de recuperare, ergoterapie, ludoterapie, meloterapie, activități de socializare, participare la activități cultural - artistice. |  | 392.204 |  |  | |  |  | |
| 6 | Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău / Bacău, Str. Stefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău / Tel: 0372777859, Fax: 0234586492, e-mail: contact@dasbacau.ro | 8730  CR-V-I | Căminul pentru persoane vârstnice Bacău / Bacău, str. Aleea Ghioceilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234544444, Fax: 0234562157, e-mail: cpvbacau@yahoo.com | 210 locuri //  Persoane vârstnice | asigură persoanelor vârstnice un complex de servicii de asistență socială care cuprinde: cazare, masă, condiții decente de igienă personală și consiliere socială, activități recreative, kinetoterapie profilactică și de recuperare, ergoterapie, ludoterapie, meloterapie, activități de socializare. | 92,38%  //2 | 4.100.000 | 0 | 0 | | 1811120 | 15000 | |
| 7 | Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău / Bacău, Str. Stefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău / Tel: 0372777859, Fax: 0234586492, e-mail: contact@dasbacau.ro |  | Centrul de Resurse pentru adolescenți Bacău / Bacău, str. Livezilor nr. 4A, jud. Bacău | 20 locuri //  Copii (10- 18 ani) | asigurare servicii de consiliere și informare pentru adolescenți între 10 - 18 ani pentru prevenirea situațiilor și comportamente de risc, activități de socializare, recreative și de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă precum și suport pentru părinții sau aparținătorii legali. |  | X |  |  | |  |  | |

**B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate**

Urmărind respectarea obiectivelor operaţionale și direcțiilor de acțiune din Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DENUMIRE SERVICIU**  **SOCIAL PROPUS**  **//**  **COD SERVICIU SOCIAL** | **CATEGORIE DE BENEFICIARI**  **//**  **CAPACITATE NECESARA** | **CAPACITATE CLADIRE / SPATIU NECESAR - mp-** | **Resursa umana**  **necesara** | **Bugetele estimate pentru surse de finantare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi finanțate** | | **JUSTIFICARE** |
| **buget**  **local** | **buget jud.**  **buget de stat**  **contrib. pers. benef.**  **alte surse** |
| Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din Municipiul Bacău / Bacău, str / Bacău, str. Milcov, nr. 9E, jud. Bacău /  //  cod serviciu  8790 CR-PFA-I | 30 locuri  (paturi)  in situatie de criza pot fi cazati 35 beneiciari (paturi pliante)  persoane fara adapost  victimele violentei domestice,  tinerii care parasesc sistemul de protectie si nu se pot reintegra in familie,  persoane eliberarate din penitenciar care nu se pot reintegra in familie, | suprafata inițială a punctului termic ramas disponibilizat 210 mp  suprafața centrului social după reabilitare  496,20 mp | 8 noi locuri de munca ocupate în faza de operare  (centrul social functional) | 900.000 lei fara TVA,  bugetat in bugetul  Mun.  Bacau la capitolul 68.02  cu suma  de  559.507,77 lei |  | Eficienţa acestui serviciu va contribui pe plan local la scăderea costurilor cu spitalizarea persoanelor fără adăpost, în regim hotelier sau pentru tratarea unor afecţiuni generate de lipsa unei locuinţe, la creşterea calităţii vieţii beneficiarilor prin oferirea alternativei de a se reintegra social şi de a beneficia de servicii care să prevină deteriorarea sănătăţii prin afecţiunile generate sau agravate de faptul ca nu au locuinţă (degerături, TBC, hepatită, scabie, pediculoză e.t.c.). Calitatea mediului va fi, de asemeni îmbunătăţită prin degrevarea de focarele de infecţie pe care le generează persoanele fără adăpost care nu pot beneficia de cele mai elementare condiţii de igienă. Creşterea capacităţii centrului va contribui la sporirea numărului de persoane care vor beneficia de servicii pentru dezvoltarea/redobândirea deprinderilor de viaţă independentă şi a competenţelor profesionale, caracteristice persoanelor fără adăpost.  Centrul **poate fi transformat in centrul social multifunctional** in care sa putem oferi servicii pentru: victimele violentei domestice, tinerii care parasesc sistemul de protectie si nu se pot reintegra in familie, reintegrarea persoanelor care dupa eliberarea din penitenciar nu se pot reintegra in familie, persoanele fara adapost identificate in strada, pentru a oferi cazare pe o perioada determinata si alte servicii sociale in conformiate cu standardele in vigoare in vederea reintegrarii sociale.  Investiția este in curs de realizare, achizitia pentru finalizarea centrului social, finalizarea reabilitarii cladirii - rest de executat este scoasa la licitatie |
| Centrul de zi "Clubul Seniorilor"  Bacau Cartier Aviatorilor din incinta PT 33 //  cod serviciu social 8810CZ-V-II | 50 locuri  //  persoane varstnice | 159,31mp |  | 722.685,83 lei fara TVA |  | Avand in vedere numarul mare de persoane in varsta din municipiul Bacau care au ramas singure si izolate in locuinte, cu risc de excluziune sociala, și numarul mare de persoane in varsta care solicita servicii sociale la Clubul pensionarilor existent respectiv, cererile in asteptare, infiintarea unui nou serviciu social in alta locatie ar raspunde nevoii sociale identificate si ar prevenii riscul ca acestea sa devina dependente social, daca nu le este mentinuta capacitatea functionala. |
| centru comunitar în cartierul Republica  Centrul de zi "Cantina socială  cod serviciu social 8899 CPDH-I |  |  |  | cofinantare | Valoarea totală estimata: 1.000.000,00 Euro    Valoarea ajutorului nerambursabil 980.000,00 Euro | acest serviciu social poate contribui la prevenirea institutionalizarii copiilor prin sprijinirea familiei in situație de criza, desemeni ar fi un serviciu preventiv pentru persoanele cu risc de excluziune sociala de la nivelul municipiului |
| Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate / Bacău // cod serviciu social  8891  CZ-C-II | 20 locuri //Copii aflați în dificultate + cererile in asteptare |  |  | buget local |  | Acest centru social functioneaza intr-un sediu care nu mai acopera nevoia sociala identificata datorita numarului mare de solicitari |
| Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale / cod serviciu social Bacău // cod serviciu social 8891  CZ-C-III | 30 locuri si 20 locuri in ambulatoriul de specialitate  //  Copii cu nevoi speciale  + cererile in asteptare |  |  | buget local |  | Acest centru social functioneaza intr-un sediu care nu mai acopera nevoia sociala identificata datorita numarului mare de solicitari mutarea intr-un nou sediu va contribui si la cresterea calitatii serviciului social |
| Reabilitarea locuinţelor sociale și colective, cu accent pe reabilitare specială pentru persoanele dezavantajate | ZUM Izvoare 378 persoane. |  |  |  | POR (euro)  1.200.000 euro | INTERVENȚIE INDICATIVĂ în GAL - ZUM IZVOARE conform (SDL Bacau, 2017) |
| Amenajarea de parcuri şi spaţii de joacă pentru copii, inclusiv teren de sport la centrele O școală pentru toți și viitorul Centru integrat medico-social | ZUM Izvoare 378 persoane. |  |  |  | POR (euro)  100.000 euro | INTERVENȚIE INDICATIVĂ în GAL - ZUM IZVOARE conform (SDL Bacau, 2017) |
| Cursuri de calificare şi recalificare a forţei de muncă, inclusiv calificare pentru persoanele cu dizabilităţi | ZUM Izvoare 378 persoane. |  |  |  | BUGET POCU (euro)  450.000 euro | INTERVENȚIE INDICATIVĂ în GAL - ZUM IZVOARE conform (SDL Bacau, 2017) |
| Crearea unei întreprinderi sociale de inserţie care să asigure locuri de muncă incluzive (incl. tineri, femei, persoane cu dizabilităţi etc.) | ZUM Izvoare 378 persoane. |  |  |  | POR (euro)  200.000 euro | INTERVENȚIE INDICATIVĂ în GAL - ZUM IZVOARE conform (SDL Bacau, 2017) |
| Crearea de locuri de muncă protejate pentru persoanele cu dizabilităţi, mame, persoane vârstnice, etc. în cadrul întreprinderii sociale de inserţie şi promovarea acestora prin intermediul unei campanii de informare | ZUM Izvoare 378 persoane. |  |  |  | BUGET POCU (euro)  400.000 euro | INTERVENȚIE INDICATIVĂ în GAL - ZUM IZVOARE conform (SDL Bacau, 2017) |
| Stimularea participării în cadrul proiectelor de tip “A doua şansă” pentru toate categoriile de persoane dezavantajate prin campanii de informare şi oferirea de pachete integrate (transport, masă, rechizite), inclusiv monitorizarea parcursului acestora | ZUM Izvoare 378 persoane. |  |  |  | BUGET POCU (euro)  100.000 euro | INTERVENȚIE INDICATIVĂ în GAL - ZUM IZVOARE conform (SDL Bacau, 2017) |
| Oferirea de pachete integrate de ajutoare copiilor din comunităţile dezavantajate pentru a putea continua şi finaliza învăţământul obligatoriu, inclusiv monitorizarea parcursului acestora | ZUM Izvoare 378 persoane. |  |  |  | BUGET POCU (euro)  100.000 euro | INTERVENȚIE INDICATIVĂ în GAL - ZUM IZVOARE conform (SDL Bacau, 2017) |
| Dezvoltarea centrului O şcoală pentru toţi care conţine şi clase primare | ZUM Izvoare 378 persoane. |  |  |  | POR (euro)  850.000 euro | INTERVENȚIE INDICATIVĂ în GAL - ZUM IZVOARE conform (SDL Bacau, 2017) |
| Furnizarea de servicii socio - educaţionale în cadrul centrului O şcoală pentru toţi | ZUM Izvoare 378 persoane. |  |  |  | BUGET POCU (euro)  300.000 euro | INTERVENȚIE INDICATIVĂ în GAL - ZUM IZVOARE conform (SDL Bacau, 2017) |
| Asigurarea transportului gratuit la şcoală, A doua şansă şi la activităţile de educaţie alternativă realizate de mediatori prin intermediul achiziționării de microbuze care să deservească întreaga comunitate în relaţie cu Şcoala Octavian Voicu, Şcoala Nicolae Iorga, Centrul O şcoală pentru toţi şi Centrul integrat | ZUM Izvoare 378 persoane. |  |  |  | Alte surse  50.000 euro | INTERVENȚIE INDICATIVĂ în GAL - ZUM IZVOARE conform (SDL Bacau, 2017) |
| Mediere personalizată în şcoli în vederea eliminării discriminării şi a segregării, cu accent pe antrenarea copiilor în activităţi interculturale motivaţionale de educaţie alternativă, inclusiv campanii de conştientizare | ZUM Izvoare 378 persoane. |  |  |  | BUGET POCU (euro)  275.000 euro | INTERVENȚIE INDICATIVĂ în GAL - ZUM IZVOARE conform (SDL Bacau, 2017) |
| Crearea unui centru integrat socio-medical care să ofere servicii specializate în acord cu nevoile comunităţii | ZUM Izvoare 378 persoane. |  |  |  | POR (euro)  900.000 euro | INTERVENȚIE INDICATIVĂ în GAL - ZUM IZVOARE conform (SDL Bacau, 2017) |
| Furnizarea de servicii in centrul comunitar integrat medico-social în cooperare cu AJOFM, DGASPC, ISJ, DSP si ISP, având o componenta de consultare a comunităţii dezavantajate în vederea designului participativ al serviciilor socio-medicale din cadrul centrului precum şi o componentă de personalizare a exteriorului centrului cu membri comunităţii | ZUM Izvoare 378 persoane. |  |  |  | BUGET POCU (euro)  475.000  euro | INTERVENȚIE INDICATIVĂ în GAL - ZUM IZVOARE conform (SDL Bacau, 2017) |

Metode de asigurare a sustenabilității proiectelor subsumate listei indicative de intervenții: **GAL - ZUM IZVOARE** va include între criteriile de selecție a proiectelor un criteriu conform căruia organizația care aplică să aibă nu doar experiență în domeniu, ci și în lucrul cu grupurile țintă. Vor primi punctaj suplimentar organizațiile care în ultimele 24 luni au înființat mai multe locuri de muncă pe care au angajat și reținut un număr mai mare de persoane din grupurile vulnerabile ce reprezintă grupuri țintă. Va include între criterii de selecţie a proiectelor prin care acordă puncte suplimentare organizațiilor care preiau responsabilitatea sustenabilității, din fonduri proprii după încheierea perioadei de finanțare prin DLRC. Proiectele au fost propuse astfel încât orizontul de implementare a SDL să acopere perioada 2018-2023 Interventiile indicative sunt propuse pentru a reduce numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM Izvoare, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. Aşa cum a fost identificat în cadrul analizei, populaţia se confruntă cu o serie de probleme care împreună duc la încadrarea acestora ca fiind marginalizaţi sau dezavantajaţi. Principala problemă este lipsa veniturilor. Aceasta are o serie de cauze cum ar fi nivelul redus de educaţie şi calificare al persoanelor, precum şi lipsa oportunităţilor de angajare. Problema lipsei locurilor de muncă generează şi o serie de efecte cum ar fi imposibilitatea de a avea condiţii optime de locuire, de a avea un stil de viaţă sănătos, inclusiv imposibilitatea de a motiva şi a menţine copiii în sistemul de învăţământ până la finalizarea acetuia, creându-se astfel un efect ciclic în care noua generaţie nu va putea avea o calitate a vieţii mai ridicată. (SDL Bacau, 2017) La aceste intervenții indicative în GAL - ZUM Izvoare privind serviciile sociale se adauga cele care completeaza indicatorii de calitate a vietii (Extinderea infrastructurii tehnico-edilitare, Asigurarea iluminatului şi a supravegherii spaţiului public, Crearea unui spaţiu public urban care să permită comercializarea şi promovarea produselor locale)

**C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice**, în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare,urmărind respectarea obiectivelor operaţionale și direcțiilor de acțiune din Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029 și a programelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

Anual se publica pe site-ul Municipiului Bacau Anunțul de participare pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacău pentru activități nonprofit de interes general. Eligibile sunt proiectele întocmite în conformitate cu Ghidul solicitantului afișat, finațarea sa acorda în urma evaluarii comisiei, în baza bugetului Municipiului Bacău, aprobat. În urma propunerilor din consultarile publice privind prezentul document, proiectele care sunt premergatoare proiectelor SIDU si SDL ale Municipiului Bacau și în concordanță cu obiectivele din Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029, vor avea un plus valoare pentru comunitate.

Furnizorii de servicii sociale care au servicii sociale licențiate, în conformitate cu legislația în vigoare, pot aplica pentru a obține finanțare nerambursabilă în baza Legii 350/2005. ( https://municipiulbacau.ro/primaria/finantari-nerambursabile).

**D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege**, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare. *(Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se pot acorda subvenţii;Bugetul estimat al programului de subvenţionare, codul CPV este însoţit de codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare; b) estimarea valorii contractului se realizează pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale care fac obiectul contractării, aprobate la nivel naţional prin hotărâre a Guvernului; c) bugetul estimat al programului de contractare.)*

Municipiului Bacau, în conformitate cu legislația în vigoare, poate acorda finanțare nerambursabilă, pentru furnizorii de servicii sociale care au servicii sociale licențiate, în conformitate cu legislația în vigoare.

Nu este cazul

**CAPITOLUL II**

Informarea publica va fi transparenta privind documentele și serviciile publice, cu respectarea legislatiei in vigoare in ceea ce privesc datele cu caracter personal. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local conform H G nr. 797/2017, art 6, cuprinde:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **INFORMAŢIILOR PUBLICE PE PAGINA PROPRIE DE INTERNET SI**  **AFIŞATE LA SEDIUL DAS** | **TERMEN PRIVIND**  **REVIZUIREA/ACTUALIZAREA** | **OBSERVATII** |
|  | Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029 | **10 ani**  Strategia pe termen mediu si lung pentru perioada 2019 - 2029, va fi actualizata in conformitate cu strategia judeteana a serviciilor sociale. | document propus astazi spre dezbatere, va fi afisat dupa prezenta intalnire, pentru consultari publice in vederea definitivarii formei finale si aprobarii in HCL Bacau |
|  | Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate de Consiliului Local Bacau pentru anul 2019 | **ANUAL** | document propus astazi spre dezbatere, va fi afisat dupa prezenta intalnire, pentru consultari publice in vederea definitivarii formei finale, avizarii de catre CJ si aprobarii in HCL Bacau |
|  | Activitatea proprie şi serviciile DAS  (formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc) | **LUNAR** |  |
|  | Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia (date de contact) | **LUNAR** | furnizorii de servicii sociale din comunitate vor comunica DAS Bacau lunar, daca apar modificari în structura proprie |
|  | Serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea DAS: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. | **TRIMESTRIAL / ANUAL** | Perioada difera in functie de termenul legal în care se pot centraliza datele in document, sunt mentionate obligatoriu perioadele la cere se face referinta, respectiv, data actualizarii |
|  | Situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului | **ANUAL** | Este afișat și link spre site-ul DGASPC Bacau |
|  | Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul municipiului Bacau | **TRIMESTRIAL** |  |
|  | Telefonul verde | - |  |
|  | Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de DAS sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local, mentionate în Planul de actiune va fi actualizat anual, în funcție de obiectivele strategice. | Planul de actiune va fi actualizat **anual**  pe pagina de internet și  pe alte canale de informare vor fi publicate **periodic, la momentul desfașurării** |  |
|  | Campanii de promovare a serviciilor sociale ale DAS | Planul de actiune va fi actualizat **anual**  pe pagina de internet și alte canale de informare vor fi publicate **periodic, la momentul desfașurării** |  |
|  | Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc | **PERIODIC**  **LA MOMENTUL DESFĂȘURĂRII** |  |
|  | Activităţi de informare şi consiliere realizate de DAS (conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;) | Planul de actiune va fi actualizat **anual**  pe pagina de internet și  pe alte canale de informare vor fi publicate **periodic, la momentul desfașurării** |  |
|  | Mesaje de interes public transmise prin presă | **PERIODIC** | În functie de situație si de activitate |

**CAPITOLUL III**

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DAS** | **CURSURI DE PERFECŢIONARE** | **CURSURI DE CALIFICARE** | **SESIUNI DE INSTRUIRE** | **BUGET ESTIMAT** |
| Personalul de specialitate,  personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate | 60 persoane din cadrul DAS formate / an | **-** |  | 250.000 lei |
| asistenţi personali |  |  | 250 asistenti personali | 125.000 lei |
| îngrijitori informali |  |  |  |  |
| voluntari |  |  |  |  |
| participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional |  |  |  |  |
| altele |  |  |  |  |

2. Organizarea de întâlniri de tip peer review (evaluare reciprocă), inclusiv prin structurile asociative ale municipiului Bacău, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară etc.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEME DE INTERES | NUMAR DE PERSOANE | BUGET ESTIMAT |
| Întâlniri peer review cu medicii de familie |  |  |
| Întâlniri peer review cu furnizorii privati |  |  |
| Întâlniri peer review cu asociatii reprezentative ale beneficiarilor |  |  |

Mentionate in Planul de actiune la fiecare componenta si obiectiv pentru corelarea unui mecanism de identificare a situațiilor de risc si a persoanelor aflate in nevoie precum si pentru a folosi eficient resursele.

2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale.

Nu este cazul

Obiectivele operaționale și direcțiile de acțiune din **Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local în 2019,** duc la îndeplinirea **Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029** și a **Planului de implementare privind serviciile sociale de la nivelul Municipiului Bacău**, în conformitate cu HG 797/2017, sunt în concordanță cu obiectivele operaționale și direcțiile de acțiune din strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile sociale locale identificate.

**Componenta: Protecția și promovarea drepturilor copilului și a familiei**

**”Investiția în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării ”**

|  |
| --- |
| **OBIECTIV GENERAL 1 : ASIGURAREA BUNĂSTĂRII VIEȚII TUTUROR COPIILOR ÎNTR-UN MEDIU FAMILIAL SĂNĂTOS ȘI FUNCȚIONAL** |
| **O.S.1.1 Asigurarea unor servicii sociale functionale in cadrul Directiei de Asistenta Socială a Municipiului Bacau** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsuri** | **Acțiuni** | **Termene** | **Indicatori de rezultat** | **Serviciul responsabil** | **Surse de finantare** |
| * + 1. Angajarea personalului de specialitate in cadrul DAS; | completarea schemei de personal | trim I- IV |  | DAS  Compartiment resurse umane | buget local |
| * + 1. Formarea continuă și profesionalizarea personalului din cadrul DAS;   *(corelat cu OBIECTIV GENERAL 3 : MODERNIZAREA SISTEMELOR DE SERVICII SOCIALE O.S.3.1. Creșterea calității serviciilor sociale furnizate atât în sectorul public cât și privat)* | participare la cursuri  (Pentru centrele de zi, Contractarea de cursuri de formare in conformitate cu standardul 13 din Ordinul 24/2004, fiecare angajat al CZ, inclusiv coodonatorul acestuia, beneficiază de cel puţin 42 de ore pe an de formare continuă în domeniul protecţiei copilului sau domenii conexe/interdisciplinare, asigurate din bugetul angajatorului.+  Ordin 255) | trim I -IV | persoane din cadrul DAS formate / an | Compartiment resurse umane  (OSPT  CZCD  CZCNS  CRPA  BPC  BPVH  BBS) | buget local |
| * + 1. Dezvoltarea competențelor profesionștilor/membrilor SCC pentru creșterea gradului de înțelegere și de respectare a drepturilor copilului   *(corelat cu OBIECTIV GENERAL 3 : MODERNIZAREA SISTEMELOR DE SERVICII SOCIALE O.S.3.1. Creșterea calității serviciilor sociale furnizate atât în sectorul public cât și privat)* | Identificarea și derularea de cursuri care să răspundă nevoilor de perfecționare ale membrilor SCC |  | 1 curs de formare în domeniu derulat | Compartiment resurse umane  BPC | buget local |
| 1.1.5. Schimburi de experientă de bune practici în domeniul serviciilor și politicilor pentru copil;  *(corelat cu OBIECTIV GENERAL 3 : MODERNIZAREA SISTEMELOR DE SERVICII SOCIALE O.S.3.1. Creșterea calității serviciilor sociale furnizate atât în sectorul public cât și privat)* | Schimburi de experienta pentru personalul din cadrul BPC si Centrele specializate din structura DAS |  | 1 schimb de experientă | Birou protectia copilului  OSPT  CZCD  CZCNS  CRPA | buget local |
| Contract de colaborare - schimb de bune practici- vizita la un centru social specializat si la DAS (SPAS) in alt municipiu din regiune (ex. Galati sau Iasi) |  | 1 schimb de experientă | DAS - centrele  alt DAS (SPAS sau DAC) | buget local |
| Incheiere de contracte de colaborare cu  ONG si intalniri semestriale de analize pe legislatie si modul de implementare a acesteia; |  | Nr participanti  Nr parteneriate incheiate |  | buget local |
| 1.1.6 Implementarea unor activități intersectoriale pentru asigurarea bunăstării vieții copiilor și familiilor acestora  *corelat cu OG 1 : ASIGURAREA BUNĂSTĂRII VIEȚII TUTUROR COPIILOR ÎNTR-UN MEDIU FAMILIAL SĂNĂTOS ȘI FUNCȚIONAL O.S.1.1, 1.1.6*  *si*  *cu OG 3: PREVENIREA ȘI COMBATEREA ORICĂROR FORME DE VIOLENȚĂ ÎMPOTRIVA COPILULUI (NEGLIJARE,VIOLENȚĂ FIZICĂ, PSIHOLOGICĂ, SEXUALĂ, EXPLOATAREA PRIN MUNCĂ, EXPLOATAREA SEXUALĂ, PORNOGRAFIE INFANTILĂ, TRAFICUL DE COPII) INDIFERENT DE MEDIUL UNDE SE PRODUCE O.S.3.1. Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare-3.1.1.)*  *și*  *cu OBIECTIV GENERAL 2 : GARANTAREA DREPTURILOR COPIILOR AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE,O.S.2.7. Prevenirea consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor/adolescenților/tinerilor și reducerea consecințelor acestui fenomen -2.7.1.)* | intervenţii de prevenire privind consumul de alcool, tutun si drog | TRIM I - IV | 1 activitate/  20 parinti | OSPT si CRA in colaborare cu ANA CPECA | buget local |
| activitati de prevenire privind consumul de alcool, tutun si drog | TRIM I - IV | 1 activitate/25 copii | TRIM I - IV | 1 activitate/ |
| intervenţii de prevenire a consumului de droguri: universale, selective si indicate in parteneriat cu specialistii in domeniu | TRIM I - IV | 8 activitati | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte ANA CPECA ISJ CJRAE | 1 activitate/ |
| Ziua Familiei |  | Nr participanti  Nr parteneriate incheiate | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte | buget local |
| Ziua Iei |  | Nr participanti  Nr parteneriate incheiate | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte | buget local |
| Campanii de informare pe drepturi si obligatii |  | Nr participanti  Nr parteneriate incheiate | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte | buget local |
| sesiune de informare privind siguranta in comunitate, educatia rutiera si violenta domestica | TRIM I - IV | 4 activitati | OSPT in colaborare cu  Politia locala | buget local |
| sesiune de informare privind violenta domestica | TRIM I - IV | 2 activitati | OSPT in colaborare cu  ISJ | buget local |
| sesiune de informare pivind traficul de persoane | TRIM IV | 1 activitate | OSPT in colaborare cu  ANTIP | buget local |
| 1.1.7. continuarea programului pilot implementat in cadrul proiectului ”Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău” care la nivelul municipiului Bacau a fost desfășurat doar zonele arondate urmatoarelor scoli: Școala Gimnazială ,,Alecu Russo” Bacău, Școala Gimnazială ,, Dr. Alexandru Șafran”, Școala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău, Şcoala Gimnazială „Octavian Voicu” Bacău, Liceul Tehnologic ,,Petru Rareş" Bacău recenzate in platforma AURORA . ; | sustenabilitatea proiectului ”Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău” | TRIM I - IV | 1 conventie semnata si aprobata in HCL | DAS | buget local |
| Oferirea de servicii integrate și identificare de vulnerabilități, completarea bazei de date in platforma AURORA | TRIM I - IV | servicii functionale/baza de date actualizata | Compartiment Servicii Sociale Integrate Comunitare | buget local |
| 1.1.9 Reactualizarea parteneriatelor cu instituții locale, ONG-urilor, agenților economici, care să identifice soluții la problemele sociale de la nivelul comunității, replicarea si continuarea parteneriatelor comunitare din proiectele nerambursabile, care au fost functionale la nivel local ; | Prelungire contract DAS OSPT cu Armata Salvarii | TRIM I | 1 Act aditional semnat | DAS OSPT | buget local |
| Prelungire contract DAS cu Scolile partenere in proiectului ”Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău” | TRIM I | 5 parteneriate semnate | DAS + scolile din proiect | buget local |
| Completare contract cu DSP pentru activitati in toate centrele din DAS | TRIM I | 1 act aditional semnat | DAS  DSP | buget local |
| Semnare contract DAS cu ANITP si ISJ | TRIM I | 1 contract semnat | DAS  ANITP și ISJ | buget local |

|  |
| --- |
| **O.S.1.2 Îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la educație în condiții egale și nediscriminatorii** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. Identificarea continuă a numărului și profilului copiilor cu dizabilități și/sau cu CES școlarizați în învățământul de masă, cât și a celor care au vârsta corespunzătoare dar nu mai frecventează școala; | - Evaluarea socială a copiilor cu dizabilități și/sau CES, documentată în ancheta socială și anexa cu factorii de mediu,evaluarea riscurilor | TRIM I - IV | Numărul de anchete sociale realizate | BPC | buget local |
| 1.2.4. Acțiuni de informare și educare a comunității, părinților și copiilor privind importanța participării la educația de bază; | sesiune de informare cu parintii, privind importanța participării la educația de bază | TRIM I - IV | 1 activitate  25 parinti participanti | DAS prin OSPT  si CJRAE | buget local |
| contract de colaborare cu CJRAE | TRIM I | 1 contract semnat | DAS  si CJRAE | buget local |
| Crearea unei baze de date cu persoanele de etnie romă aflate în căutarea unui loc de muncă cu tineri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare în vederea furnizării de măsuri integrate de sprijinprin proiectul ”INTESPO-Înregistrarea tinerilor in evidentele serviciului public de ocupare” | TRIM I - IV | Numarul de tineri înregistrați | DAS  AJOFM | buget local |
| 1.2.5. Creșterea gradului de implicarea a unitatilor de invatamant în monitorizarea participării copiilor la educația de bază, de nivel primar și gimnazial; | intalnire de lucru cu Scoala Octavian Voicu, invatatorii, dirigintii, mediatorul scolar si consilierul scolar din scoala privind copii fracventeaza CZ OSPT din cadrul DAS | TRIM I - IV | 1 activitate | DAS OSPT  si Scoala O Voicu | buget local |
| parteneriat semnat cu Scoala O Voicu | TRIM I - IV | 1 contract de colaborare | DAS OSPT  si Scoala O Voicu | buget local |
| 1.2.8.Creșterea gradului de înțelegere și de respectare a drepturilor copilului în rândul cadrelor didactie; | Întîlniri între reprezentanții DAS și cadrele didactice | TRIM I - IV | Minim 1 intâlnire  Organizată | DAS  BPC  Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte | buget local |
| 1.2.9. Dezvoltarea serviciilor de asistență educațională pentru copii care au părăsit sistemul de învățământ prin programe de tip”a doua șansă” | Integrarea școlară a copiilor prin programul ”A doua șansă” | TRIM I - IV | Nr de copii integrați | BPC | buget local |
| 1.2.10. Colaborarea cu mediatori școlari in vederea prevenirii abandonului școlar, imbunătățirea comunicării și colaborării cu instituțiile de învățământ; | Intalniri anuale pentru planificare campanii de informare si prevenire | TRIM I - IV | Nr copii participanti | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte | buget local |
| Parteneriat cu ISJ pentru informare DAS cu privirea la cazurile in risc de abandon scolar; |  | 1 parteneriat semnat | DAS | buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.1.3.Îmbunătățirea accesului copiilor și* familiilor *acestor la servicii de sănătate de calitate*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.Promovarea serviciilor de asistență medicală primară cu accent pe serviciile preventive furnizate prin pachetul de servicii de bază | dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a cazurilor de copii în situație de vulnerabilitate  dezvoltarea de metodologii de lucru inter sectoriale la nivelul sistemelor de educație, protecție socială și asistență medicală comunitară. | TRIM I - IV | 1 Compartiment Servicii Sociale Integrate Comunitare functional | DAS  DGASPC | buget local |
| 1.3.3. Definirea unui rol activ al medicului de familie și al specialiștilor din comunitate în asigurarea accesului copiilor la servicii medicale de bază și identificare situațiilor de risc(îmbunătățirea comunicării și colaborării cu medicii de familie); | dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a cazurilor de copii în situație de vulnerabilitate  dezvoltarea de metodologii de lucru inter sectoriale la nivelul sistemelor de educație, protecție socială și asistență medicală comunitară. | TRIM I - IV | 1 Compartiment Servicii Sociale Integrate Comunitare functional | DAS  DGASPC | buget local |
| 1.3.4.Derularea de programe şi acţiuni cu medicii de familie şi specialiştii de la nivelul comunităţilor locale în depistarea precoce a copiilor cu probleme de sănătate. | dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a cazurilor de copii în situație de vulnerabilitate  dezvoltarea de metodologii de lucru inter sectoriale la nivelul sistemelor de educație, protecție socială și asistență medicală comunitară. | TRIM I - IV | 1 Compartiment Servicii Sociale Integrate Comunitare functional | DAS  DGASPC | buget local |
| 1.3.5.Dezvoltarea parteneriatului local între autoritatea publică locală, medicul de familie, DSP, cu scopul de a îmbunătăți accesul copiilor și familiilor acestora la servicii de sănătate | dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a cazurilor de copii în situație de vulnerabilitate  dezvoltarea de metodologii de lucru inter sectoriale la nivelul sistemelor de educație, protecție socială și asistență medicală comunitară. | TRIM I - IV | 1 Compartiment Servicii Sociale Integrate Comunitare functional | DAS  DGASPC | buget local |
| 1.3.6. Acțiuni de informarea părinților, copiilor, în formate accesibile cu privire la drepturile lor şi la oferta de servicii de sănătate din comunitate, inclusiv a serviciilor medicale și de recuperare destinate acestora ; | Sesiuni de informare privind importanța serviciilor medicale preventive pe teme de planificare familiala, cancer de col si de san, bolile copilariei, parazitoze, gripe, etc, in colaborare cu instituțiile medicale de profil | TRIM I - IV | 1 contract de colaborare | DAS OSPT  SJ - Cabinet planificare familiala, DSP | buget local |
| Sesiuni de informare privind importanța serviciilor medicale, in baza contractului semnat | TRIM I - IV | 4 sesiuni de informare | DAS OSPT  SJ - Cabinet planificare familiala, DSP | buget local |
| 1.3.7.Implementarea de intervenții de prevenție primară pentru copii/adolescenți privind principalele riscuri legate legate de **sănătate – consum de alcool, tutun, droguri, nutriție sănătoasă etc.** | Campanii **de informare** impreuna cu serviciile specializate din domeniu: DSP,ANA, IPJ etc. | TRIM I - IV | Nr copii participanti  Nr parteneriate incheiate | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte | buget local |
| 1.3.8. Facilitarea formarii continue a profesioniștilor de la nivel local în furnizarea serviciilor sociale integrate; | Participarea la cursuri de formare organizate de DGASPC | TRIM I - IV | 1 curs | DAS și DGASPC | buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.1.4 Promovarea accesului copiilor la activități recreative și petrecere a* timpului *liber*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.Dezvoltarea de către autoritățile locale a facilităților destinate activităților recreative și petrecere a timpului liber; | Organizare in CZ OSPT - activitatea "Club recreativ", facilitarea accesului la Baza de agrement Letea, teren sport și la ștrand, de luni pana vineri, pe perioada sezonului estival | TRIM II - III | 1 contract semnat | DAS OSPT, Municipiul Bacau - Direcția administrare baze sportive | buget local |
| 1.4.2.Implementarea de către autoritățile locale în parteneriat cu ONG-uri, instituții de învățământ a unor programe de petrecere a timpului liber ( excursii, Școala de vară etc); | Excursie anuala in perioada de vara, pentru beneficiarii centrului OSPT pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independentă în conformitate cu standardele de funcționare a centrului social și pentru recompensarea copiilor care au respectat regulamentul centrului social, ne propunem organizarea acestei excursii în care vom avea ca scop urmarirea conduitei si respectarea regulilor de grup în activități organizate in afara centrului social, verificarea și aprofundarea cunostintelor despre natura, istorice si culturale precum și oferirea acestei oportunități copiilor care provin din familii cu situații socio-economică precară. | TRIM II | 1 activitate/25 copii+voluntari | DAS - OSPT | buget local + ONG partener |
| Organizarea de activități în afara centrului (efectuarea de vizite la diferite muzee , la Vivariu, la Teatru, la diferite instituții din comunitatea Municipiului Bacău. ) | Trim I-IV | -Aproximativ 2 vizite/an | Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate/  pentru copilul cu nevoi speciale | buget local |
| Implicarea copiilor în activități recreative și educaționale în vederea inducerii unei stări de bine și crearea premiselor pentru învățare, dezvoltare și atingerea potențialului latent al fiecărui copil. | Trim I-IV | 50beneficiari | Centrul de zi pentru copilul  cu nevoi speciale | Buget local |
| Dezvoltarea de campanii de informare si prevenire in cadrul Scolilor de vara | TRIM II - III | Nr copii participanti  Nr parteneriate incheiate | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte | buget local |
| 1.4.3.Campanii de informare a în comunitate privind dreptul copiilor la activități recreative și timp liber | In cadrul Scolilor de vara in Scoli si centre din DAS | TRIM II - III | Nr copii participanti  Nr parteneriate incheiate | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte | buget local |

|  |
| --- |
| **O.S.1.5. Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa și utiliza serviciile comunitare integrate destinate copilului și familiei** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1.Acțiuni de informare și educare periodică a părinților cu privire la drepturile copilului și responsabilităție parentale;  ( minim 2 acțiuni/an/comunitate) | campanii de informare in comunitate pentru prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor și privind drepturile si responsabilitatile copilului si parentale | TRIM I - IV | 2 campanii de informare/ an / comunitate | DAS + centre | buget local |
| 1.5.2. Acțiuni de informare a părinților cu privire la serviciilor comunitare existente pentru copii ( informare directă și informare prin campanii locale de informare/educare/conștientizare) | actiuni de informare in comunitate privind serviciile de care copiii beneficiază sau pot beneficia prin intermediul centrului de zi (distribiure de pliante in scolile, dispensarele si bisericile din zona si afisarea de postere privind serviciul, date de contact, serviciile oferite, categoria de beneficiari) | TRIM I - IV | 2 actiuni de informare | **DAS - OSPT** | buget local |
| Prin intermediul campaniilor din scoli, | TRIM I - IV | Nr campanii | BAMPP | buget local |
| Ziua Portilor Deschise | TRIM I - IV | 1 activitate | BAMPP | buget local |
| 1.5.3.Îmbunătățirea competențelor parentale în ceea ce privește îngrijirea și educarea copiilor (implementarea programelor de tipul ”Școala părinților”, a programelor de consiliere parentală la nivelul serviciilor sociale, medicului de familie, școlii)- minim 1 program/an/comunitate)  *(corelat cu OBIECTIV GENERAL 2 : GARANTAREA DREPTURILOR COPIILOR AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE O.S.2.2. Asigurarea accesului copiilor și familiilor la servicii comunitare integrate și prevenirea situațiilor care pot conduce la separării copilului de familie -2.2.3.)* | Activitate ”Școala părinților”, | TRIM I - IV | 1 program/an/comunitate  2 activitati in CZ OSPT - 25 parinti informati | **DAS – centre** | buget local |
| 1 parteneriat semnat | TRIM I - IV | 1 parteneriat semnat | DAS  CJRAE  ISJ | buget local |
| 1.5.4. Accesibilizarea informației în sensul prezentării acesteia în formate prietenoase, ușor de citit, adaptate grupurilor țintă; | materiale promoţionale privind serviciile OSPT (pliante, broşuri), al căror conţinut este adecvat grupului ţintă (copii, părinţi) (standard 1 din Ordin 24/2004) | TRIM I - IV | 150 pliante | **DAS - OSPT** | buget local |
| materiale promoţionale privind serviciile | TRIM I - IV | 150 pliante | DAS - CRA | buget local |
| materiale promoţionale privind serviciile | TRIM I - IV | 150 pliante | DAS CZPCD | buget local |
| materiale promoţionale privind serviciile | TRIM I - IV | 150 pliante | DAS CZPCNS | buget local |
| materiale promoţionale privind serviciile | TRIM I - IV | 150 pliante | DAS CZCP | buget local |
| materiale promoţionale privind serviciile | TRIM I - IV | 150 pliante | DAS | buget local |
| campanie de sensibilizare a comunităţii referitoare la prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor. (standard 1 Ordin 24/2004) | TRIM I - IV | 1/an | DAS - OSPT  CZPCD | buget local |
| activitate de recrutare de voluntari(standard 1 Ordin 24/2004) | TRIM I - IV | 1/an | DAS - CENTRE | buget local |
|  | actiuni de promovare a serviciilor pe care le ofera CZ (standard 1 Ordin 24/2004) | TRIM I - IV | 2/an | DAS - CENTRE | buget local |
|  | articole/materiale publicate, avizate de coordonator, privind activitatea CZ | TRIM I - IV | 15/an / centru | DAS - CENTRE | buget local |

|  |
| --- |
| **O.S.1.6 Dezvoltarea și implementarea unui sistem local eficient de evaluare și monitorizare a respectării drepturilor copilului** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1.Crearea și implementarea unui mecanism de identificare și înregistrare și monitorizare a tuturor copiilor vulnerabili | Implementarea HG 691/2015 la nivelul municipiului Bacău | TRIM I - IV | Registrul de evidență a copiilor aflați în situație de ris**c** | BPC | buget local |
| 1.6.2. Crearea unei baze de date commune la nivel de DAS cu privire la beneficiarii directi cu vulnerabilitati si modalitati de interventie. | Continuarea situatieai AJPIS | TRIM I - IV | 1 baza de date actualizata | **DAS** | buget local |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV GENERAL 2 : GARANTAREA DREPTURILOR COPIILOR AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE | | | | | |
| **O.S.2.1.** Imbunatatirea calitatii vietii copiilor aflati in dificultate | | | | | |
| **Măsuri** | **Acțiuni** | **Termene** | **Indicatori de rezultat** | **Serviciul responsabil** | **Surse de finantare** |
| 2.1.1.Facilitarea accesului familiilor aflate in dificultate la sistemul de beneficii sociale și la programele guvernamentale de securitate socială și reducere a sărăciei ( identificare, evaluare, informare, sprijin și acompaniere, obținerea actelor de identitate , forme individualizate de sprijin etc); si cresterea accesului si participarii la educatie pentru copii prescolari. | Prezentarea si descrierea beneficiilor si serviciilor sociale in cadrul campaniilor din scoli. | Trim I-IV | Nr copii participanti  Nr parteneriate incheiate | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte | buget local |
| Furnizarea de servicii de informare, consiliere și sprijin pentru depășirea situațiilor de criză pentru familii vulnerabile referite de către DGASPC, unități de învățământ, solicitări directe ,etc. | Trim I-IV | Minim 30 familii vor beneficia de sprijin | BPC | buget local |
| Consilierea familiilor interesate cu privire la modul de accesare a serviciilor specifice din cadrul Centrului de zi a copilului aflat in dificultate. | Trim I-IV | -50 de familii consiliate | Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate | buget local |
| Integrarea copilului în cadrul instituției, evaluarea acestuia si realizarea planului personalizat de interventie. | Trim I-IV | -27 de familii care au beneficiat de sprijin, realizarea evaluarilor periodice,  realizarea PPI  ( 2 evaluari /an) | Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate | buget local |
| Evaluarea periodica și orientarea copilului, în funcție de rezultatele evaluării, spre continuare activității în cadrul centrului sau în cadrul altei instituții abilitate de educație (grădiniță, școală) | Trim I-IV | -Realizarea evaluarilor periodice,  realizarea PPI  ( 2 evaluari /an) | Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate | buget local |
| 2.1.2.Implementarea pachetului minim de servicii în comunități si ingrijirea copilului aflat in dificultate. | Asigurarea unui climat adecvat dezvoltării armonioase și propice învățării abilităților de autonomie, autoservire a copilului aflat in dificultate. | Trim I-IV | - 20 de copii care beneficiaza de sprijin | Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate | buget local |
| Sustinerea serviciilor integrate |  | nr copii care beneficiaza de sprijin | compartiment servicii integrate | buget local |
| Implicarea copilului aflat in dificultate în activități individuale și de grup care să faciliteze achiziția comportamentelor sociale specifice comunității. | Trim I-IV | - 20 de copii care beneficiaza de sprijin | Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate | buget local |
| Implicarea copiilor în activități recreative și educaționale în vederea inducerii unei stări de bine și crearea premiselor pentru învățare, dezvoltare și atingerea potențialului latent al fiecărui copil. | Trim I-IV | - 20 de copii care beneficiaza de sprijin | Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate | buget local |
| 2.1.3.Implicarea copiilor aflati in dificultate în viața comunității. | Atragere de voluntari din cadrul comunității în activitățile specifice centrului, în vederea cresterii capacitatii de socializare, cresterea calitatii serviciilor oferite. | Trim I-IV | -10 voluntari | Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate | buget local |
| Organizarea de proiecte în colaborare cu alte instituții ce pot contribui la creșterea calității vieții persoanelor aflate in dificultate (O.N.G., instituții de învățământ) |  | -10 proiecte realizate | Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate | buget local |
| 2.1.4.Implicarea familiei în procesul de îngrijire, dezvoltare si educație a copilului aflat in dificultate | Organizarea de Reuniuni generale cu părinții și persoanele de referință pentru copiii beneficiari, cum să abordeze problemele curente legate de îngrijirea și educarea copilului în mediul familial | Trim I-IV | -Minim 2 Reuniuni generale cu parintii/an | Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate | buget local |
| Organizarea periodică de școli pentru părinți cu o tematică diversificată și de interes pentru aceștia. |  | -Minim 2 Școli pentru parinti/an | Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate | buget local |
| Facilitarea discuțiilor intre părinți și a persoanelor relevante pentru îngrijirea copiilor cu personalul centrului, ce au ca obiectiv prezentarea planului personalizat individual de intervenție cu privire la dezvoltarea copilului și implicarea familiei în vederea continuării activității în mediul familial. |  | -Comunicare zilnică cu părintii beneficiarilor  - 20 familii | Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate | buget local |
| Implicarea familiei în activități desfășurate în cadrul instituției ( serbări, vizite în afara instituției, lecții deschise, serbarea zilelor de naștere ale beneficiarilor) |  | 20 de familii implicate in activitatile specifice centrului | Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate | buget local |

|  |
| --- |
| *O.S.2.2. Asigurarea accesului copiilor și familiilor la servicii comunitare integrate și prevenirea situațiilor care pot conduce la separării copilului de familie și*  creșterea calității vieții familiilor aflate in dificultate. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.Definirea unui rol activ al furnizorilor privați de servicii sociale în compensarea deficitului de servicii în comunități, prin dezvoltarea continuă a programelor și serviciilor de suport pentru copii și familiile lor și informare familiilor aflate in dificultate cu privire la drepturile, facilitățile și programele de sprijin din cadrul comunității | Monitorizarea rapoartelor lunare transmise de catre ONG cu privire la cazurile active si serviciile oferite. | Trim I-IV | Nr rapoarte primite | Fiecare Birou in functie de specificul ONG | buget local |
| Proiectele propuse pentru finantare nerambursabila Lg 350/2005 și sau 34/1998 vizeaza prioritar servicii *comunitare integrate și prevenirea situațiilor care pot conduce la separării copilului de familie.* | TRIM I | Actualizarea / intocmirea ghidului  de finantare | DAS  MB  CLB | buget local |
| Actualizarea bazei de date lunar, privind furnizorii privati si serviciile sociale oferite.  Actualizarea lunara a informatiei privind locurile vacante | TRIM I -IV | Actualizarea si afisarea informatiei | ONG  DAS | buget local |
| Informarea comunitatii privind serviciile specializate oferite la nivel local in sistem privat | TRIM I -IV | Afisarea informatiei si verbal | DAS | buget local |
| Informarea familiilor cu privire la serviciile sociale oferite. | Trim I-IV | 50 familii | Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate | buget local |
| Informarea și consilierea familiilor asupra demersurilor necesare pentru depasirea situatiilor de vulnerabilitate in care se afla si indrumarea catre diferite institutii abilitate. | Trim I-IV | 27 familii | Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate | buget local |
| 2.2.2.Susținerea și promovarea parteneriatelor public-privat, privat –privat pentru derularea de servicii complementare de sprijin pentru copil și familie, evitând suprapunerile și dublarea alocării de resurse; | Baza de date functionala la nivelul municipiului prin Intalniri semestriale de analiza a activitatii desfasurata si a rezultatelor obtinute, identificarea unui mecanism de creare a unei baze de date pentru a evita suprapunerile și dublarea alocării de resurse; | Trim I-IV | Nr intalniri realizate si nr. participanti | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte | buget local |
| Trim I-IV | 1 baza de date (pe baza de CNP beneficiari de servicii finantate de autoritati locale si judetene) | DAS - Municipiul Bacau, CJ - DGASPC, ONG - uri (beneficiare de finantari) | buget local |
| 2.2.3. Asigurarea serviciilor prin centrele de zi functionale in functie de nevoia sociala identificata si pentru a preveni serviciile specializate în situații tardive, mai costisitoare și mai traumatizante pentru copil si familie prevenirea abandonului copiilor din familiile aflate in dificultate | Oferirea de servicii de zi pentru copil si consiliere pentru familiile acestora pentru prevenirea abandonului scolar si al instituționalizarii | Trim I-IV | 25 copii  20 familii  comunitatea din Izvoare | Centrul de zi O scoala pentru toti | buget local |
| Informarea familiei cu privire la drepturile și obligațiile față de copil. | Trim I-IV | -27 familii informate | Centrul de zi pentru copilul aflat in  dificultate | buget local |
| Oferirea de servicii de zi pentru copil pentru a ușura îngrijirea acestuia în mediul familial. | Trim I-IV | -20 copii beneficiari | Centrul de zi pentru copilul aflat in  dificultate | buget local |
| Crearea de grupuri suport pentru familiile aflate in dificultate, și consilierea acestora în vederea depășirii situației de criză. | Trim I-IV | -20 familii beneficiare  (Discutii zilnice  /Lunare/ intalniri zilnice) | Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate | buget local |
| Crearea de grupuri suport pentru familiile aflate in dificultate, și consilierea acestora în vederea depășirii situației de criză. | Trim I-IV | -50 familii informate  -20 copii beneficiari  -20 familii beneficiare  (Discutii zilnice  /Lunare/ intalniri zilnice) | Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate | buget local |
| 2.2.4. Dezvoltarea în continuare a serviciilor comunitare integrate pentru a sprijin familia (centre de consiliere și sprijin pentru copii și părinți, servicii de educare si îngrijire pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-3 etc) centre de resurse pentru părinți, construirea și dezvoltarea unor rețele comunitare de suport pentru copil și familie etc) | serviciilor comunitare integrate create prin colaborarea cu UNICEF si DGASPC functionale | Trim I-IV | 1 serviciu functional | DAS | buget local |
| 2.2.5. Creare/dezvoltare de infrastructură de prevenire a separării cum ar fi: locuințe sociale pentru familii numeroase/familii sărace cu locuire precară/familii fără locuință etc | colaborare cu GAL pentru identificare resurse materiale si financiare /valorizarea celor existente | Trim I-IV | nr locuinte create/reabilitate | DAS  ADL (GAL) | buget local  finantari nerambursabile |
| 2.2.6. Dezvoltarea capacității autorităților locale de a dezvolta servicii comunitare integrate eficace și eficiente; | serviciilor comunitare integrate create prin colaborarea cu UNICEF si DGASPC functionale | Trim I-IV | 1 serviciu functional | DAS | buget local |
| colaborare cu GAL pentru identificare resurse materiale si financiare /valorizarea celor existente | Trim I-IV | 1 serviciu functional | DAS | buget local |
| 2.2.7.Creșterea accesului copiilor din municipiul Bacau la educație, sănătate și servicii sociale; | CZ OSPT functioneaza la capacitate maxima, identificarea de resurse pentru a putea oferi servicii si copiilor din lista de asteptare | Trim I-IV | 25 copii din OSPT au aces la servicii sociale care previn abandonul scolar si familial | OSPT | buget local |
| Asigurarea rechizitelor pentru beneficiarii care sunt in risc de abandon scolar - Standardul 5 din Ordinul 24/2005 | Trim I-IV | 25 copii din OSPT au asigurat necesarul de rechizite scolare | OSPT | buget local |
| Asigurarea materialelor deparazitare si de mentinere a igienei | Trim I-IV | 25 copii din OSPT au asigurat necesarul de mentinere a igienei | OSPT | buget local |
| activitati de informare in parteneriat cu alte instituții (DSP, CJRAE, ISJ) | Trim I-IV | 25 copii din OSPT  20 parinti | OSPT | buget local |
| 2.2.8.Furnizarea serviciilor de sprijin mamelor aflate în situație de risc (mame singure, mame minore)-programe de consiliere la nivelul serviciilor sociale, medicului de familie; găzduire temporară și asistență specializată, servicii de educare si îngrijire pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-3 etc) | Programe de consiliere pentru dezvoltarea capacitatilor parentale pentru depasirea situatiilor dificile  Cresterea accesului si indrumarea catre alte servicii sociale | Trim I-IV | 20 mame care au beneficiat de servicii | DAS | buget local |
| Furnizarea de servicii de consiliere și informare pentru mamele aflate în situație de risc privind serviciile de care pot beneficia la nivel local  Monitorizarea cuplurilor mama-copil în vederea reintegrării sociale | Trim I-IV | Minim 5 mame aflate în situație de risc au fost informate si consiliate  Minim 2 cupluri mama-copil vor beneficia de servicii post reintegrare | BPC | buget local |
| 2.2.9. Asigurarea functionării Centrului de zi O scoala pentru toti, in conformitate cu standardele de functionare in baza carora a fost licentiat | Centrul social de zi OSPT asigura servicii pentru protecţia copilului a căror misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor cu personal calificat | Trim I-IV | 1 centru social specializat funcțional | DAS- OSPT | buget local |
| servicii de reabilitare și igienizare a spațiilor unde CZ OSPT isi desfasoara activitatea +  - firma sediu - Centrul de zi ”O școala pentru toți” cu insemnele CLB - DAS Bacau indeplinirea standardului privind vizibililatea in comunitate, (misiunea si activitatea de asistenta sociala nu este confundata cu activitatea educationala a scolii) | Trim I-IV | - centrul este reabilitat, dotat și igienizat | DAS- OSPT | buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.2.3. Incluziunea socială a copiilor cu dizabilități promovând dreptul la educație, sănătate, viață în familie și în comunitate și creșterea calității vieții copilului cu dizabilități.*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1.Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de depistare precoce și evaluare a copilului cu dizabilități (definirea unui rol activ al medicului de familie și al specialiștilor din comunitate în depistarea precoce a copiilor cu dizabilități și orientarea lor către servicii specializate, identificarea timpurie a nevoilor educaționale speciale în vederea asigurării unor măsuri de sprijin flexibile, educație/formare, conforme cu nivelul de dezvoltare al aptitudinilor și deprinderilor de învațare, identificarea timpurie a nevoilor de recuperare/reabilitare și asigurare accesului la serviciile de recuperare, reabilitare, educație, integrare – reintegrare socială și școlară | Promovarea activității Centrului de zi pentru copilul cu nevoi speciale la nivelul comunității ( medici de specialitate, medici de familie, instituții de învățământ, alte instituții ce au ca obiect de activitate persone cu nevoi speciale) | Trim I-IV | -100 pliante, 20 postere diseminate in comunitate,  Evenimente promovate pe retele de socializare (săptamanal) | Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale | buget local |
| Consilierea familiilor interesate cu privire la modul de accesare a serviciilor specifice din cadrul Centrului de zi a copilului cu nevoi speciale. | Trim I-IV | -50 familii consiliate | Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale | Buget local |
| Integrarea copilului în cadrul instituției și planificarea planului de recuperare individualizat. | Trim I-IV | -50 beneficiari | Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale | buget local |
| Evaluarea periodica și orienterea copilului, în funcție de rezultatele evaluării, spre continuare activității de recuperare în cadrul centrului sau în cadrul altei instituții abilitate de educare (grădiniță, școală ) | Trim I-IV | -50 beneficiari | Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale | buget local |
| orientarea copilului și familiei catre servicii de recuperare disponibile la nivel local și informare privind lista actualizata a furnizorilor de servicii | Trim I-IV | nr beneficiari    1 lista actualizata privind furnizorii de servicii | BPC  BAMPP | buget local |
| 2.3.2.Furnizarea de servicii integrate sociale, de sănătate și educaționale accesibile pentru copii cu dizabilități și familiile acestora (extinderea echipelor mobile de intervenție la domiciliu în zonele/comunitățile în care dezvoltarea serviciilor de abilitare/reabilitare nu a fost posibilă; înființarea unor servicii de tip respiro, centrelor de recuperare etc) și ingrijirea copilului cu nevoi speciale | Furnizarea de servicii integrate destinate copilului cu dizabilitati in servicii de recuperare de zi si asigurarea unui climat adecvat dezvoltării armonioase și propice învățării abilităților de autonomie, autoservire si a deprinderilor de viata independente. | Trim I-IV | -50 beneficiari | Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale | Buget local |
| Implicarea copilului cu nevoi speciale în activități individuale și de grup care să faciliteze achiziția comportamentelor sociale specifice comunității . | Trim I-IV | -50 beneficiari | Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale | Buget local |
| 2.3.3. Dezvoltarea centrelor de intervenție timpurie pentru a pregăti copilul cu dizabilități în vederea accesării educației formale si Implicarea copiilor cu nevoi speciale în viața comunității | Dezvoltarea serviciilor comunitare,  privind copii cu dizabilități, | Trim I-IV | 1 centru social specializat inființat in altă | DAS | buget local |
| Identificarea unei soluții pentru cresterea capacității Centrului de zi pentru copilul cu nevoi special și a calitatii serviciilor oferite. | Trim I-IV | 1 centru social specializat dezvoltat | DAS  CZPCNS | buget local |
| Atragerea de voluntari din cadrul comunității în activitățile specifice centrului, în vederea schimbării stereotipiilor legate de persoanele cu dizabilități. | Trim I-IV | -10 voluntari | Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale | buget local |
| Organizarea de proiecte în colaborare cu alte instituții ce pot contribui la creșterea calității vieții persoanelor cu nevoi speciale (O.N.G., instituții de învățământ) | Trim I-IV | -7 proiecte realizate | Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale | buget local |
| Implicarea beneficiarilor centrului de zi în activități derulate în cadrul comunității  ( ziua iei, ziua familiei, 1 Iunie etc.) | Trim I-IV | -30 de beneficiari implicați | Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale | buget local |
| identificarea unei soluții pentru cresterea capacității Centrului de zi pentru copilul cu nevoi speciale | Trim I-IV | 1 centru social specializat dezvoltat | DAS | buget local |
| 2.3.4.Susținerea familiilor copiilor cu dizabilități în vederea creșterii și îngrijirii acestora în mediul familial prin dezvoltarea abilităților parentale specifice, informarea acestora privind dizabilitate, alternativele de abilitare/reabilitare, tratament și integrare educațională și socială disponibile pentru copil prin implicarea familiei în procesul de îngrijire, recuperare, reabilitare, educație a copilului cu nevoi speciale. | Organizarea de reuniuni generale cu părinții și persoanele de referință pentru copiii beneficiari, ce să abordeze problemele curente legate de îngrijirea și educarea copilului cu dizabilități în mediul familial. | Trim I-IV | -Minim 2 Reuniuni generale cu parintii/an | Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale | buget local |
| Organizarea periodică de “școlii pentru părinți” cu o tematică diversificată și de interes pentru aceștia. și | Trim I-IV | -Minim 2 Școli pentru parinti/an | Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale | buget local |
| Facilitarea discuțiilor părinților și a persoanelor relevante pentru îngrijirea copiilor cu personalul centrului, ce au ca obiectiv prezentarea planului personalizat individual de intervenție cu privire la recuperarea copilului și implicarea familiei în vederea continuării activității în mediul familial. | Trim I-IV | Comunicarea zilnică cu părintii beneficiarilor  ( 30 familii) | Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale | Buget local |
| Implicarea familiei în activități desfășurate în cadrul instituției ( serbări, vizite în afara instituției, ședințe de recuperare, lecții deschise, serbarea zilelor de naștere ale beneficiarilor) | Trim I-IV | -30 de familii implicate in activitatile specifice centrului | Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale | buget local |
| Monitorizarea Planului de Abilitare Reabilitare pentru copiii din familie și implicit încheierea contractului cu familia | Trim I-IV | Numărul de rapoarte de monitorizare  Nr de contracte cu familia | BPC | buget local |
| 2.3.8. Dezvoltării unei atitudini pozitive în familie și societate față de copii cu dizabilități prin acțiuni de informare, educare și comunicare în comunitate | Activitate cu parintii si copii beneficiari ai centrului OSPT, pentru a accepta si a nu mai "eticheta", (de exemplu copii purtatori de ochelari din centru), de a cunoaste nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilitati, instituțiile care le pot veni in sprijin și atitudinea corecta fata de acestia. | Trim I-IV | 1 activitate in centru | OSPT-BPVH | buget local |
| Campanii de informare cu privire la drepturile pers cu dizabilitati si dezvoltarea unei atitudini pozitive in societate | Trim I-IV | Nr. persoane participante  Nr parteneriate incheiate | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte | buget local |
| 2.3.9. Formarea continuă a profesioniștilor/personalului care lucrează cu copilul cu dizabilități( inclusiv asistenții personali) | organizarea de cursuri pentru asistenti personali | Trim I-IV | 250 asistenti personali formati | RU | buget local |
| **O.S.2.3.2. Creșterea calității vieții familiilor în care sunt integrate persoane cu dizabilități .** | | | | | |
| 2.3.2.1.Informare familiilor persoanelor cu dizabilități la drepturile, facilitățile și programele de sprijin din cadrul comunității | Informarea familiei cu privire la drepturile lor în domeniul accesibilității (mediul fizic, transport, informații și mijloace de comunicare) | Trim I-IV | -50 familii beneficiare | Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale | Buget local |
| Informarea și consilierea familiilor asupra demersurilor necesare integrării persoanei cu dizabilități într-un grad de handicap, și a drepturilor ce decurg din aceasta. | Trim I-IV | -50 familii beneficiare | Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale | Buget local |
| 2.3.2.2.Prevenirea abandonului copiilor cu dizabilități | Informarea familiei cu privire la drepturile și obligațiile față de copil | Trim I-IV | -50 familii informate | Centrul de zi pentru copilul  cu nevoi speciale | Buget local |
| Oferirea de servicii de zi și de recuperare pentru copilul cu handicap, pentru a ușura îngrijirea acestuia în mediul familial | Trim I-IV | -50 beneficiari | Centrul de zi pentru copilul  cu nevoi speciale | Buget local |
| Crearea de grupuri suport pentru familiile copiilor cu nevoi speciale, și consilierea acestora în vederea depășirii situației de criză | Trim I-IV | -50 familii beneficiare  (Discutii zilnice /Lunare/ intalniri zilnice) | Centrul de zi pentru copilul  cu nevoi speciale | Buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.2.4. Incluziunea socială a copiilor dezavantajați de etnie romă asigurând accesul la educație, sănătate și servicii sociale, în condiții de egalitate de șanse și nediscriminare*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1.Colaborarea cu mediatori școlari și mediatori sanitari și colaborarea cu CJRAE, DSP ;  (corelat cu OBIECTIV GENERAL 1 : ASIGURAREA BUNĂSTĂRII VIEȚII TUTUROR COPIILOR ÎNTR-UN MEDIU FAMILIAL SĂNĂTOS ȘI FUNCȚIONAL O.S.1.2 Îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la educație în condiții egale și nediscriminatorii ) | Mentinerea colaborarii cu Mediatorul scolar și consilierul scolar din scolile in care sunt inscrisi beneficiarii centrului in baza unui parteneriat semnat cu Scoala O Voicu si alte scoli din zona. Mentionam ca in centrul social beneficiarii (copii și reprezentanții legali) nu sunt vorbitori de limba rromani, nu se declara in timpul întocmirii dosarului social și se consideră discriminați, dacă în școală, centrul social sau in general, in comunitate sunt etichetați ca fiind rromi | Trim I-IV | 1 contract de colaborare | DAS OSPT  si Scoala O Voicu | Buget local |
| Identificarea copiilor cu vârstă școlară de etnie romă cu risc de abandon școlar și monitorizarea cu scopul prevenirii si medierii conflictelor dintre familie, comunitate și școală, facilitarea dialogului școală-familie-comunitate, a informării autorităților despre orice posibilă încălcare a drepturilor copilului, sprijinind demersurile acestora pentru soluționarea situațiilor respective | Trim I-IV | Numărul copiilor cu risc de abandon scolar | BPC | Buget local |
| 2.4.2. Colaborarea cu personalul specializat în intervenția la nivelul comunităților de romi- mediatori școlari, mediatori sanitari, experți locali romi, pentru a facilita accesul copiilor romi la servicii sociale, educaționale și medicale (identificarea copiilor/părinților fără acte de identitate, pentru obținerea actelor de identitate, pentru înscrierea la medicul de familie, la școală, orientarea către servicii sociale specializate etc); | Activități de informare si consiliere privind punerea in legalitate a persoanelor aflate într-una din următoarele situații: persoane fără acte de identitare sau de stare civilă, copii născuți în străinătate pentru care parintii doresc să faca demersuri in vederea transmiterii actului de nastere in Romania. | Trim I-IV | Numărul de persoane informate | BPC | Buget local |
| 2.4.4.Creșterea gradului de implicare și responsabilizarea a ONG-urilor locale pentru romi în scopul incluziunii sociale a copiilor romi și familiilor acestor; | Dezvoltarea de campanii commune pentru romi in scopul incluziunii sociale | Trim I-IV | Nr parteneriate incheiate | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte | Buget local |
| 2.4.5.Combaterea atitudinii negative a societății față de romi, în general și față de copiii romi în special prin acțiuni de reducerea a stereotipurilor negative, promovarea unor modele de succes | Campanie de combaterea atitudinii negative a societății față de romi | Trim I-IV | 1 campanie  Nr copii participanti  Nr parteneriate incheiate | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte | Buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.2.5 Gestionarea eficientă a fenomenului ”copiilor străzii”*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1. Îmbunătățirea strategiilor de identificare a copiilor din mediul stradal prin colaborare cu instituțiile /ONG-urile partenere; | Realizarea de evenimente stradale periodice în scopul identificării/instrumentării/solutionării actelor de cersetorie | Trim I-IV | Diminuarea numărului de copii ai străzii care apelează la mila publică | DAS | Buget local |
| 2.5.2. Campanii de descurajare a cerșetoriei – ca formă de exploatare economică a copilului | Campanie de combatere/ descurajare a cerșetoriei | Trim I-IV | Nr copii participanti  Nr parteneriate incheiate | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte | Buget local |
| Realizarea unei campanii de descurajare a cersetoriei | Trim I-IV | 1 campanie de informare organizata  Materiale distribuite în comunitate | DAS | Buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.2.6. Prevenirea delincvenței juvenile și a recidivelor*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1. Acțiuni comunitare de informare, educare, comunicare privind educarea copiilor în spiritul respectului față de lege cu scopul prevenirii delincvenței juvenile; | sesiune de informare privind traficul de persoane si cersetoria cu parintii copiilor din OSPT | Trim I-IV | 1 activitate | OSPT in colaborare cu IPJ și ANTIP | Buget local |
| sesiune de informare privind siguranta in comunitate, educatia rutiera si violenta domestica 2 activitati cu parintii copiilor din OSPT si 2 cu copii | Trim I-IV | 4 activitati | OSPT in colaborare cu  IPJ și Politia locala | Buget local |
| 2.6.3. Dezvoltarea colaborării interinstituționale atât în scopul prevenirii delincvenței juvenile, cât și în procesul furnizării serviciilor de sprijin; | contract de colaborare privind acțiuni comunitare de informare, educare, comunicare privind educarea copiilor în spiritul respectului față de lege cu scopul prevenirii delincvenței juvenile | Trim I-IV | 1 contract semnat | DAS - OSPT in colaborare cu IPJ, ANTIP si Politia locala | Buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.2.7. Prevenirea consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor/adolescenților/tinerilor și reducerea consecințelor acestui fenomen*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1. Derularea de acțiuni/intervenții de prevenire în școală, familie și comunitate pentru informarea, educarea și conștientizarea efectelor grave ale consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor/adolescenților/tinerilor;  *(corelat cu OBIECTIV GENERAL 2 : GARANTAREA DREPTURILOR COPIILOR AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE,O.S.2.7. Prevenirea consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor/adolescenților/tinerilor și reducerea consecințelor acestui fenomen -2.7.1.)* | sesiune de informare privind consumul de alcool, tutun si drog | Trim I-IV | 1 sesiune de informare privind consumul de alcool, tutun si drog | DAS OSPT | Buget local |
| Întâlniri de responsabilizare și educare a copiilor/adolescenților | Trim I-IV | 200 de copii/adolescenți instruiți | CRA Bacău | Buget local |
| Campanii de informare si prevenire consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor/adolescenților/tinerilor | Trim I-IV | Nr copii participanti  Nr parteneriate incheiate | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte | Buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.2.8. Asigurarea serviciilor de suport adecvat copiilor cu părinți plecați în străinătate și copiilor remigranți*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.1.Dezvoltarea de măsuri specifice de suport pentru copii cu părinți plecați în străinătate și copii remigranți (identificarea tuturor copiilor cu ambii părinți/părintele unic susținător plecați la muncă în străinătate; implementarea unor programe personalizate de consiliere și suport, asigurarea accesului la serviciile sociale de suport existente în comunitate); | Campanie de constientizare de a riscurilor asumate prin plecarea părinților la munca in strainatate și a informarii cu privire la obligatiile ce le revin părinților in situatia in care intentioneaza sa plece in strainatate. | Trim I-IV | 1 campanie | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte  BPC | Buget local |
| Implementarea prevederilor Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului și HG 691 din 2015 privind procedura de monitorizare a modului de crestere și ingrijire a copilului cu parintii plecati la munca in strainatate. | Trim I-IV | 1 campanie/ Minim 15 părinți și copiii acestora consiliați | BPC | Buget local |
| 2.8.2.Acțiuni de informare cu privire la prevederile Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului și HG 691 din 2015 privind procedura de monitorizare a modului de crestere și ingrijire a copilului cu parintii plecati la munca in strainatate. | Colaborare ISJ Bacau | Trim I-IV | 1 campanie/ Nr cadre didactice informate, prezente la activitate | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte | Buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.2.9. Prevenirea sarcinilor nedorite în rândul adolescentelor*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9.1.Diversificarea și extinderea intervențiilor de educație sexuală în rândul copiilor și adolescenților, inclusiv educație pentru prevenirea HIV și ITS ; Sesiuni de informare pentru prevenirea comportamentelor la risc (sarcini nedorite, și asupra servicilor disponibile oferite la nivelul municipiului Bacau, sensibilizarea si promovarea unui stil de viata sanatos in parteneriat cu instituțiile abilitate (DSP, ISJ) | Sesiuni de informare cu privire la dezvoltare normală și educație sexuală în rândul copiilor și adolescenților | Trim I-IV | 250 de copii/adolescenți informați | CRA Bacău | Buget local |
| Campanii de informare in cadrul liceelor din municipiului Bacau privind educația sexuală in parteneriat cu DSP, ISJ si Voluntari. | Trim I-IV | 1 campanie/ municiupiu Bacau cu elevii claselor a IX-a  Nr copii informati, prezenti la activitate | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte | Buget local |
| 2.9.2.Asigurarea accesului adolescenților la servicii de planificare familială; Informare si indrumare/referire catre servicile disponibile oferite la nivelul municipiului Bacau | activitati de informare/distribuire de materiale informative | Trim I-IV | 4/an | Centrului de resurse pentru adolescenti | Buget local |
| Colaborare cu instituțiile de învățământ și cu cabinetul de planificare familială pentru informarea copiilor și adolescenților | Trim I-IV | 30 de copii/adolescenți informați | CRA Bacău | Buget local  Buget instituții partenere |
| 2.9.3.Implementarea programelor de educație pentru sănătate în comunități ; | Realizarea de sesiuni de informare privind educația pentru sănătate în școli și licee | Trim I-IV | 200 copii/adolescenți informați | CRA Bacău | Buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.2.10. Auto-cunoaștere și dezvoltare personală*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10.1. Asigurarea accesului copiilor/adolescenților la servicii de informare privind recunoașterea și gestionarea emoțiilor, comunicarea asertivă, creșterea nivelului de abilități non-cognitive, tehnici de relaționare și gestionarea conflictelor, în cadrul CRA Bacău în școli și licee | Realizarea de sesiuni de informare privind recunoașterea și gestionarea emoțiilor, comunicarea asertivă, creșterea nivelului de abilități non-cognitive, tehnici de relaționare și gestionarea conflictelor, în cadrul CRA Bacău în școli și licee | Trim I-IV | 200  copii/adolescenți informați | CRA Bacău | Buget local |
| 2.10.2. Servicii de consiliere psihologică | Organizarea de ședințe de consiliere pentru copii/adolescenți și părinților sau reprezentanților legali | Trim I-IV | 10  copii/adolescenți consiliați  20 de părinți  consiliați | CRA Bacău | Buget local |
| 2.10.3 Asigurarea serviciilor de suport pentru părinții copiilor/adolescenților | Organizarea de întâlniri și grup de suport pentru părinți | Trim I-IV | Min 2 întâlniri pe an | CRA Bacău | Buget local |

|  |
| --- |
| **OBIECTIV GENERAL 3: PREVENIREA ȘI COMBATEREA ORICĂROR FORME DE VIOLENȚĂ *ÎMPOTRIVA COPILULUI(NEGLIJARE,VIOLENȚĂ FIZICĂ, PSIHOLOGICĂ, SEXUALĂ, EXPLOATAREA PRIN MUNCĂ, EXPLOATAREA SEXUALĂ, PORNOGRAFIE INFANTILĂ, TRAFICUL DE COPII) INDIFERENT DE MEDIUL UNDE SE PRODUCE*** |
| ***O.S.3.1. Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri | Acțiuni | Termene | Indicatori de rezultat | Serviciul responsabil | Surse de finantare |
| 3.1.1. Creșterea gradului de cunoaștere și conștientizare de către copii, părinți și profesioniști și populația generală a tuturor formelor de violență ( acțiuni de schimbare a percepției colective cu privire la violență, eliminarea formelor de disciplinare violentă și pedeapsa corporală a copiilor în toate mediile, cu accent pe impactul negativ asupra dezvoltării copilului, implicarea părinților în activități derulate în scopul prevenirii și diminuării violenței împotriva copiilor, implicarea copiilor prin educația de la egal la egal în activități derulate la nivelul școlii de prevenire și diminuare a violenței asupra copiilor, etc)  *corelat cu OG 1 : ASIGURAREA BUNĂSTĂRII VIEȚII TUTUROR COPIILOR ÎNTR-UN MEDIU FAMILIAL SĂNĂTOS ȘI FUNCȚIONAL O.S.1.1 Asigurarea unor servicii sociale functionale in cadrul Directiei de Asistenta Socială a Municipiului Bacau -1.1.6*  *si cu OG 2 : GARANTAREA DREPTURILOR COPIILOR AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE O.S.2.1. Asigurarea unui minim de resurse pentru copii și familiile aflate in situatie de dificultate O.S.2.6. Prevenirea delincvenței juvenile și a recidivelor-2.6.1.)*  *si cu OG 3: PREVENIREA ȘI COMBATEREA ORICĂROR FORME DE VIOLENȚĂ ÎMPOTRIVA COPILULUI (NEGLIJARE,VIOLENȚĂ FIZICĂ, PSIHOLOGICĂ, SEXUALĂ, EXPLOATAREA PRIN MUNCĂ, EXPLOATAREA SEXUALĂ, PORNOGRAFIE INFANTILĂ, TRAFICUL DE COPII) INDIFERENT DE MEDIUL UNDE SE PRODUCE O.S.3.1. Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare-3.1.1.)*  *și cu OG 2 : GARANTAREA DREPTURILOR COPIILOR AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE,O.S.2.7. Prevenirea consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor/adolescenților/tinerilor și reducerea consecințelor acestui fenomen -2.7.1.)* | sesiuni de informare privind violenta, riscurile de a fi traficat si de nu reactiona corect | Trim I-IV | 25 copii informati  25 parinti informati | CZ OSPT - Politia locala | Buget local |
| activitati recreative in comun parinti si copii cu scopul de a promova o atitudine corecta fata de persoana care nu a respectat regula | Trim I-IV | 2/an | CZ OSPT | Buget local |
| activitati recreative cu copii cu scopul de a promova o atitudine corecta fata de persoana care nu a respectat regula | Trim I-IV | lunar | CZ OSPT | Buget local |
| Campanii de informare privind formele, cauzele si consecintele violentei, bullying in scoli. | Trim I-IV | 1/luna  Nr copii informati | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte | Buget local |
| sesiune de informare privind utilizarea responsabila de către copii a internetului și a tehnologiilor moderne de informare și comunicare (inclusiv acțiuni de combatere a pornografiei infantile și protejării copiilor față de conținuturile ilegale sau dăunătoare din mediul virtual); | Trim I-IV | 1 activitate  25 copii informati | OSPT  PL / ISJ | buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.3.2. Întărirea capacității DAS în prevenirea și combaterea oricărei forme de violență;*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.Creșterea capacității de intervenție a DAS-ului, furnizorilor privați în situațiile de violență care implică copilul – implementarea unui mecanism eficient de semnalare, intervenție și monitorizare a cazurilor de violență, indiferent de locul de producere; | Depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi, precum și pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violenței în familie; | Trim I-IV | Nr de cazuri | BPC | buget local |
| 3.2.2.Implementarea unui mecanism eficient de înregistrare, monitorizare și evaluare a numărului de cazuri și a dimensiunii abuzului, neglijării, exploatării sau a oricărei forme de violență asupra copilului; | Facilitarea accesului la mijloacele de asigurare a sprijinului(servicii și beneficii sociale) pentru familie și copil prin întocmirea planurilor de servicii, fișelor de risc și observație, anchetelor sociale, rapoarte de vizită; | Trim I-IV | Nr de cazuri | BPC | buget local |
| 3.2.3.Dezvoltarea parteneriatelor inter-instituționale în scopul prevenirii expuneririi copiilor la formele de violență și protejarea siguranței acestuia; | Activități de informare și promovare a serviciilor oferite în interesul superior al copiilor expuși la abuz,neglijare și exploatare | Trim I-IV | Cominitatea este informată și implicată în soluționarea cazurilor de abuz, neglijare și exploatare | DAS | buget local |
| 3.2.4.Derularea de acțiuni/intervenții de prevenire în școală, familie și comunitate pentru informarea, educarea și conștientizarea asupra fenomenului și efectelor grave ale traficului, exploatării copiilor; | sesiuni de informare privind violenta, riscurile de a fi traficat si de nu reactiona corect | Trim I-IV | 25 copii informati  25 parinti informati | CZ OSPT - Politia locala | buget local |

|  |
| --- |
| **OBIECTIV GENERAL 4 : STIMULAREA CONSULTĂRII ȘI PARTICIPĂRII COPIILOR** |
| ***O.S.4.1. Asigurarea accesului copiilor la informații utile și adaptate nivelului lor de înțelegere*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri | Acțiuni | Termene | Indicatori de rezultat | Serviciul responsabil | Surse de finantare |
| 4.1.1.Derularea de campanii de informare în școli cu privire la formele și activitățile concrete prin care copii pot participa la procesul de luare a deciziilor care-i privesc; | Activitate de informare in CZ OSPT | Trim I-IV | 1 activitate  25 copii informati  25 parinti informati | CZ OSPT - BPC | buget local |

|  |
| --- |
| **Componenta: Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi** |

**D1. Accesibilitate – condiție premergătoare pentru participarea la viața socială și economică**

|  |
| --- |
| **OBIECTIV GENERAL 1 - ASIGURAREA ACCESULUI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN CONDIŢII DE EGALITATE CU TOȚI CETĂȚENII LA MEDIUL FIZIC, TRANSPORT, INFORMAŢIE ŞI MIJLOACE DE COMUNICARE, LA TOATE RESURSELE COMUNITĂȚII (BUNURI, SERVICII, ÎNCLUSIV SERVICII PUBLICE) ÎN COMUNITATE** |
| ***O.S.1.1 Identificarea resurselor locale și colaborarea cu alte instituții publice și a persoanelor juridice cu capital privat în implementarea prevederilor legale în domeniul accesibilității*** ; |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri | Acțiuni | Termene | Indicatori de rezultat | Serviciul responsabil | Surse de finantare |
| 1.1.1.Asigurarea unor modalități de comunicare și informare accesibile persoanelor cu dizabilități (ex. Interpretare mimico-gestuală, transpunerea în formate accesibile a documentelor oficiale ale autorităților publice, inclusiv afişajul public (scriere Braille, înregistrări audio, versiuni simplificate, scriere in caractere mari, pagini web accesibilizate); | Adaptarea site-ului pe care îl deține DAS | Trim I-IV | 1 site adaptat | BPVH  Biroul Implementare Proiecte  Biroul Informatizare | Buget local |
| -tipizate adaptate pentru nevăzători | Trim I-IV | nr de tipizate adaptate pentru nevazatori | BPVH  Biroul Implementare Proiecte  Biroul Informatizare | Buget local |
| - încheierea de protocoale de colaborare cu Ong-uri, instituții de profil | Trim I-IV | nr protocoale | BPVH  Biroul Implementare Proiecte  Biroul Informatizare | Buget local |
| 1.1.2.Asigurarea unor servicii/activități de consultanță și instruire pentru factorii implicați în accesibilizarea domeniului informării și comunicării pentru persoanele cu dizabilități; | - cursuri specializate în interpretarea mimico-gestuală pentru inspectorii din cadrul BPVH | Trim I-IV | 1 curs | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| - contract de colaborare încheiat cu un specialist sau cu o instituție specializată | Trim I-IV | 1 curs | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 1.1.3.Acțiuni de informare și educare pe tema accesibilizării mediului fizic, transport, mijloacelor de comunicare; | - întâlniri organizate cu specialiștii din domeniu | Trim I-IV | 100 pliante  5 întâniri cu persoanele cu handicap | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| -împărțirea de pliante de informare | Trim I-IV | 100 pliante  5 întâniri cu persoanele cu handicap | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| -organizarea de întâlniri periodice, pentru consultare, cu persoane cu handicap, în funcție de gradul de handicap | Trim I-IV | 100 pliante  5 întâniri cu persoanele cu handicap | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.1.2 Îmbunătățirea gradului de informare al persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora cu privire la drepturile lor în domeniul accesibilității ( mediul fizic, transport, informațional și mijloace de comunicare*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.informarea persoanelor cu dizabilități şi a familiilor, tutorilor, reprezentanților legali cu privire la drepturile lor în domeniul accesibilității prin mijloace mass-media, puncte de informare ("info-point") din instituțiile publice de la nivel local s.a.; | -împărțirea de pliante de informare | Trim I-IV | 500 pliante  3 întâlniri | BiPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| -organizarea de întâlniri cu persoanele cu dizabilități, în funcție de gradul de handicap | Trim I-IV | 500 pliante  3 întâlniri | BiPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 1.2.2.identificarea de resurse pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la utilizarea tehnologiilor electronice moderne de informare, comunicare și învățare, inclusiv a tehnologiilor asistive (sprijin în achiziționarea echipamentelor, înstruire pentru utilizarea acestora etc.); | organizarea unui curs de informatică pentru tinerii cu handicap | Trim I-IV | 10 laptopuri  1 curs | BPVH  Biroul Implementare Proiecte  Biroul Informatizare | Buget local |
| -achiziționarea de laptopuri | Trim I-IV | 10 laptopuri  1 curs | BPVH  Biroul Implementare Proiecte  Biroul Informatizare | Buget local |
| 1.2.3.proiectarea și derularea în colaborare sau în parteneriat cu persoane jurdice publice ori private, unor programe de accesibilitate și/sau de conștientizare asupra importanței acesteia în viața socială; | - încheierea de protocoale de colaborare | Trim I-IV | nr protocoale incheiate | Biroul Implementare Proiecte  BPVH | Buget local |
| -asocierea a mai multor ong-uri împreună cu instituțiile publice | Trim I-IV | nr protocoale incheiate | Biroul Implementare Proiecte  BPVH | Buget local |

**D2. Participare ( viață independentă și integrată în comunitate, viața de familie, participare la viața publică și politică și acces la justiție ).**

|  |
| --- |
| **OBIECTIV GENERAL 2 –ASIGURAREA PARTICIPĂRII DEPLINE A PERSOANEI CU DIZABILITĂȚI ÎN SOCIETATE ÎN CALITATEA SA**  **DE CETĂȚEAN AL ROMÂNIEI ȘI RESPECTIV AL UNIUNII EUROPENE** |
| ***O.S.2.1 Crearea contextului necesar respectării dreptului persoanei cu dizabilități la viață independentă și integrare în comunitate - ingrijire in mediul familial*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri | Acțiuni | Termene | Indicatori de rezultat | Serviciul responsabil | Surse de finantare |
| 2.1.1.dezvoltarea serviciilor de îngrijire la nivelul comunității( servicii de îngrijire la domiciliu, servicii comunitare de suport, inclusiv la asistenţă personală) necesare vieţii şi integrării în comunitate și pentru prevenirea izolării sau segregării de comunitate; | - dezvoltarea parteneriatului public -privat | Trim I-IV | nr | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | **Buget local** |
| -aplicare pentru Legea 350 | Trim I-IV |  | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | **Buget local** |
| 2.1.2.acțiuni de conștientizare și sensibilizare a comunității cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități la viaţă independentă și participativă în societate; | -împărțirea de pliante de conștientizare a comunității | Trim I-IV | 500 pliante  2 întâlniri | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | **Buget local** |
| - întâlniri periodice cu ong-urile ce desfășoară activități de specialitate | Trim I-IV | 500 pliante  2 întâlniri | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | **Buget local** |
| 2.1.3.implementarea acțiunilor din domeniul accesibilității pentru ca persoanele cu dizabilități să aibă acces la toate resursele comunității ; | - pliante de informare cu privire la resursele existente la nivel local | Trim I-IV | 100 pliante | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 2.1.5.facilitarea accesului persoanei cu dizabilități la informațiile necesare accesării unei locuințe; | - informare cu privire la prevederile Legii 448/2006 | Trim I-IV | nr cazuri informate | BPVH | Buget local |
| -îndrumare către Direcția Patrimoniu | Trim I-IV | nr cazuri indrumate | BPVH | Buget local |
| 2.1.7.asigurarea suportului pentru adaptarea locuinței, în funcție de nevoile persoanei cu dizabilități; | - încheierea unui protocol cu Universitatea “V. Alecsandri”, Facultatea de Terapie Ocupațională și Kinetoterapie | Trim I-IV | 1 protocol semnat  100 de studenti | BPVH | -Ong-uri  -Buget propriu al persoanei |
| activitati de practica si terapie in baza protocolului semnat cu Universitatea “V. Alecsandri”, | Trim I-IV | 100 de studenti | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | - |
| -implicarea voluntarilor și a studenților de a merge pe teren, la domiciliul persoanelor cu dizabilități | Trim I-IV | 100 de studenti | BPVH | -Ong-uri  -Buget propriu al persoanei |
| 2.1.8.încurajarea și sprijinirea participării persoanelor cu dizabilități la activități sportive, de recreere și culturale de masă, precum și la evenimente dedicate lor (ex. Jocurile Paralimpice, etc.), desfășurate în țară sau în țări din cadrul Uniunii Europene;) | organizarea de activități sportive la nivel local | Trim I-IV | 1 activitate | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| -susținerea persoanelor cu dizabilirtăți în desfășurarea diverselor activități de recreere | Trim I-IV | 1 activitate | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.2.2.Asigurarea cadrului necesar și favorabil exercitării dreptului la viață de familie și viață privată de către persoana cu dizabilități.*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.acțiuni de conștientizare și sensibilizare a comunității locale în vederea eliminării oricărei discriminări în materie de căsătorie, familie, statut de părinte și relații interpersonale; | - sesiuni de informare | Trim I-IV | 2 sesiuni de informare  5 emisiuni TV | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| - emisiuni TV de conștientizare a comunității locale | Trim I-IV | 2 sesiuni de informare  5 emisiuni TV | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 2.2.3.evaluarea nevoii de sprijin a persoanei cu dizabilități în mediul ei de viață; | -efctuarea anchetelor sociale | Trim I-IV | nr | BPVH | Buget local |
| -autosesizarea | Trim I-IV |  | BPVH | Buget local |
| 2.2.5.responsabilizarea și implicarea familiei cu privire la nevoile de îngrijire, reabilitare și integrarea socială a persoanei cu dizabilități; | - sesiuni de informare periodice a asistenților personali sau reprezentanților legali ai persoanelor cu handicap | Trim I-IV | nr | BPVH | Buget local |
| - consilierea asistenților personali sau a reprezentanților legali | Trim I-IV | nr | BPVH | Buget local |
| 2.2.6.dezvoltarea de servicii de sprijin pentru familiile persoanelor cu dizabilități ( centre de resurse, programe de formare, programe de susținere între părinți și specialiști, grupuri de suport, echipe mobile de intervenție la domiciliu etc); | - sesiuni de instruire a asistenților personali conform Legii 448/2006 | Trim I-IV | 2 sesiuni de instruire | BPVH  Biroul Resurse Umane | Buget local |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7.promovarea mediului familial ca fiind mediul cel mai favorabil dezvoltării persoanei cu dizabilități; | -dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu | Trim I-IV |  | BPVH | Buget local  Ong-uri |
| -sesiuni de informare a familiei | Trim I-IV |  | BPVH | Buget local  Ong-uri |
| 2.2.8.colaborarea cu ONG-urile si alte institutii disponibile sa ofera sprijin persoanelor cu handicap și familiilor acestora; | -încheierea de parteneriate | Trim I-IV | 3 parteneriate | BPVH  Biroul Implementare Proiecte |  |

**D3. Egalitate și nediscriminare**

|  |
| --- |
| **OBIECTIV GENERAL 3: ASIGURAREA ȘI PROMOVAREA CONDIȚIILOR PENTRU DEPLINA EXERCITARE A DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI DE CĂTRE PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI, ÎN CONDIȚII DE NEDISCRIMINARE ÎN RAPORT CU CEILALȚI MEMBRI AI SOCIETĂȚII.** |

|  |
| --- |
| ***O.S.3.1 Creşterea gradului de conştientizare în societate, inclusiv la nivelul familiei, în legătură cu persoanele cu dizabilităţi, dezvoltarea unei atitudini pozitive față de acestea, combaterea stereotipiilor, prejudecăților și practicilor dăunătoare;*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri | Acțiuni | Termene | Indicatori de rezultat | Serviciul responsabil | Surse de finantare |
| 3.1.1.Iniţierea şi dezvoltarea de campanii publice eficiente de conştientizare destinate să încurajeze receptivitatea faţă de drepturile persoanelor cu dizabilităţi, să încurajeze percepţiile pozitive cu privire la persoanele cu dizabilităţi; | -împărțirea de pliante informative | Trim I-IV | 100 pliante  3 emisiuni | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| -emisiuni TV sau radio local | Trim I-IV | 100 pliante  3 emisiuni | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 3.1.2.Cultivarea la toate nivelurile sistemului de educaţie, inclusiv la toţi copiii, de la o vârstă fragedă, a unei atitudini de respect faţă de drepturile persoanelor cu dizabilităţi; | - sesiuni de informare în școli cu privire la persoanele cu dizabilități | Trim I-IV | 5 sesiuni de informare  50 de voluntari | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| -implicarea elevilor ca voluntari în deplasarea pe teren | Trim I-IV | 5 sesiuni de informare  50 de voluntari | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 3.1.3.Promovarea programelor de informare care să crească gradul de conştientizare a problematicii persoanelor cu dizabilităţi şi a drepturilor acestora. | sesiuni de informare a populației prin împărțire de pliante | Trim I-IV | 100 pliante  3 emisiuni TV | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| -emisiuni TV sau radio | Trim I-IV | 100 pliante  3 emisiuni TV | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.3.2 Promovarea recunoaşterii capacităţilor şi contribuţiilor persoanelor cu dizabilităţi.*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.Iniţierea şi dezvoltarea de campanii publice care să promoveze recunoaşterea calificărilor, meritelor şi abilităţilor persoanelor cu dizabilităţi şi a contribuţiei acestora la locul de muncă şi pe piaţa muncii; | - împărțirea de pliante | Trim I-IV | 100 pliante  3 emisiuni TV sau radio | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| -emisiuni TV sau radio | Trim I-IV | 100 pliante  3 emisiuni TV sau radio | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 3.2.2.Promovarea conceptului de abilitate versus dizabilitate; | - emisiuni TV sau radio | Trim I-IV | 5 emisiuni tv | BPVH | Buget local |
| 3.2.3.Încurajarea mass-media să prezinte persoanele cu dizabilităţi într-un mod pozitiv și valorizant; | -emisiuni TV sau radio | Trim I-IV | 5 emisiuni | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.3.3 Asigurarea cadrului necesar și favorabil exercitării drepturilor și libertăților cetățenești de către persoanele cu dizabilități, în condiții de nediscriminare și egalitate de șanse*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1.implementarea unui mecanism/proceduri de semnalare și intervenție a situațiilor de încălcare a drepturilor și libertăților persoanei , a situațiilor de abuz, discriminare, tortură și rele tratamente asupra persoanelor cu dizabilități; | -stabilirea unei proceduri de intervenție | Trim I-IV | 1 procedură | BPVH | Buget local |
| 3.3.3.implementarea unor programe de formare a specialiștilor, lucrătorilor comunitari care lucrează cu persoane cu dizabilități și/sau furnizează servicii publice de interes general; | cursuri de specializare pentru inspectorii BPVH | Trim I-IV | 3 cursuri | BPVH  Biroul Resurse Umane | Buget local |
| -sesiuni de informare periodice | Trim I-IV | 3 cursuri | BPVH  Biroul Resurse Umane | Buget local |

**D4. Ocuparea forței de muncă**

|  |
| --- |
| **OBIECTIV GENERAL 4 : ASIGURAREA ACCESULUI LA MUNCĂ A UNUI NUMĂR CÂT MAI MARE DE PERSOANE CU DIZABILITĂŢI,**  **ÎN SPECIAL PE PIAŢA LIBERĂ A MUNCII** |
| ***O.S.4.1 Creșterea gradului de ocupare a persoanelor cu dizabilități prin stimularea /motivarea acestora în vederea accesării pieței libere a muncii.*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri | Acțiuni | Termene | Indicatori de rezultat | Serviciul responsabil | Surse de finantare |
| 4.1.1.Acțiuni de informare, educare și comunicare având ca și grup țintă persoanele cu dizabilități și familiile acestora, privind dezvoltarea unei atitudini pozitive față de muncă, depășirea propriilor bariere; | - sesiuni de informare a persoanelor cu dizabilități | Trim I-IV | 3 sesiuni de informare  100 pliante | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| -împărțirea de pliante în comunitate | Trim I-IV | 3 sesiuni de informare  100 pliante | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 4.1.2.Susținerea persoanelor cu dizabilități apte de muncă pentru integrarea socio-profesională prin activități specifice pentru angajare, promovare și menținerea în muncă: evaluare a capacităţii şi aptitudinilor de muncă, consiliere şi orientare profesională, sprijin pentru calificare/recalificare, sprijin pentru găsirea şi menținerea locului de muncă;facilitarea accesului la informațiile privind resursele comunitare în domeniul ocupării forței de muncă (burse ale locurilor de muncă, locuri de muncă disponibile, servicii de sprijin etc); | - încheierea de parteneriate cu AJOFM sau ong-uri | Trim I-IV | nr parteneriate semnate | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 4.1.3.Sprijinirea pentru angajarea pe piaţa liberă a muncii a persoanelor cu dizabilităţi prin măsuri de ”muncă asistată”; | Parteneriate încheiate cu ong-uri | Trim I-IV | nr parteneriate semnate | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| Colaborarea cu firme private | Trim I-IV | nr acorduri de colaborare semnate | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 4.1.4.Dezvoltarea unui dialog/parteneriat social între toţi factorii implicaţi în domeniul ocupării forţei de muncă – instituţii de educaţie şi formare profesională, instituţii de asistenţă socială, AJOFM, O.N.G.-uri, angajatorii din sectorul public şi/sau privat, sindicate etc, în scopul implementării unui sistem eficient de formare, orientare profesională și angajare în muncă a persoanelor cu dizabilități; | Parteneriate încheiate cu ong-uri | Trim I-IV | nr parteneriate semnate | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| Colaborarea cu firme private | Trim I-IV | nr acorduri de colaborare semnate | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***O.S.4.3 Implicarea angajatorilor/potențialilor angajatori în asigurarea accesului la muncă a persoanelor cu dizabilități*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1.Informarea angajatorilor din sectorul public și privat privind facilitatile legislative privind angajarea persoanelor din rândul persoanelor cu dizabilități; | -organizarea de întâlniri cu instituții private, ong-uri | Trim I-IV | 2 întâlniri | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 4.3.3.Promovarea și asigurarea cunoașterii de către angajatori/potențiali angajatori a dreptului la muncă al persoanei cu dizabilități; | - împărțirea pliantelor de informare | Trim I-IV | 100 pliante | BPVH  Biroul Implementare Propiecte | Buget local |
| - Întâniri periodice | Trim I-IV | 100 pliante | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.4.4 Dezvoltarea ”întreprinderilor sociale”, precum și a oricărei forme de angajare protejată ( unități protejate, locuri de muncă protejate), ca structuri de sprijin în tranziția a persoanelor cu dizabilități către piața liberă a muncii*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1. Crearea la nivelul local de ”întreprinderi sociale”, ca structuri de tranziţie la economia de piaţă, valorificând oportunitățile de finanțare din Fondul Social European; | Identificare de resurse  Colaborare / dezvoltare de parteneriate | Trim I-IV | MB  DAS | Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 4.4.2.Accesarea fondurilor structurale pentru asigurarea de locuri de muncă protejate, în măsură să pregătească tranziţia persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa liberă a muncii (prin derularea de activităţi competitive cu cele de pe piaţa liberă a muncii, eficientizarea calificării la locul de muncă, etc.); | Identificare de resurse  Colaborare / dezvoltare de parteneriate | Trim I-IV | MB  DAS | Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 4.4.3.Dezvoltarea proiectelor ce au ca obiectiv angajarea persoanelor cu dizabilităţi, „adaptarea rezonabilă” la locul de muncă, cu finanţare din Fondul Social European; | Identificare de resurse  Colaborare / dezvoltare de parteneriate | Trim I-IV | MB  DAS | Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 4.4.4.Promovarea oportunităţilor pentru activităţi independente, dezvoltarea spiritului antreprenorial, dezvoltarea de cooperative şi începerea unei afaceri proprii; | Identificare de resurse  Colaborare / dezvoltare de parteneriate | Trim I-IV | MB  DAS | Biroul Implementare Proiecte | Buget local |

**D6 Protecție socială**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBIECTIV GENERAL 6: PROMOVAREA UNOR CONDIŢII DECENTE DE VIAŢĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI PRIN IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PROTECȚIE SOCIALĂ ( SERVICII SOCIALE DE SPRIJIN, LOCUIRE, BENEFICII SOCIALE, DREPTURI ȘI FACILITĂȚI, ASIGURĂRI SOCIALE)** | | | | | |
| Măsuri | Acțiuni | Termene | Indicatori de rezultat | Serviciul responsabil | Surse de finantare |
| ***O.S.6.1. Sprijinirea procesului de reformă instituțională a serviciilor sociale din cadrul DGASPC prin trecerea de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea la nivelul comunității*** | | | | | |

|  |
| --- |
| O.S.6.2.Trecerea de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea la nivelul comunității-”dezinstituționalizare” îngrijirii persoanelor cu dizabilități |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1.Dezvoltarea structurii de servicii comunitare de sprijin a persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora pentru viața independentă și/sau în comunitate( asistență personală, îngrijiri la domiciliu, echipe mobile, centre de respite care, centre de recuperare de zi etc), valorificând oportunitățile de finanțare prin fondurile structurale. | Centru de zi pentru persoane cu dizabilități | Trim I-IV | identificare de spațiu necesar | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |

|  |
| --- |
| O.S.6.3.Îmbunătățirea continuă a calității vieții persoanelor cu dizabilități |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.7.Încurajarea și sprijinirea participării persoanei cu dizabilități la viața comunității; | -organizarea de acitivități de reecreere | Trim I-IV | 2 acivități | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 6.3.9.Formarea continuă a asistentului personal implicat în supravegherea și îngrijirea persoanei cu dizabilități si a personalului îl supervizează ; | Sesiuni de instruire a asistentului personal conform Legii 448/2006 | Trim I-IV | 2 sesiuni | BPVH  Biroul Resurse Umane | Buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.6.5 Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități aflate în situații vulnerabile*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5.1.Dezvoltarea serviciilor comunitare integrate care permit menţinerea persoanelor cu dizabilităţi în familie, evitând plasamentul acestora în instituții rezidențiale ( servicii de îngrijiri la domiciliu, servicii comunitare de suport, inclusiv asistență personală, echipe mobile, centre comunitare etc) | - servicii de îngrijire la domiciliu în parteneriat cu ong-uri | Trim I-IV | Capacit.50 persoane | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| -centru de zi pentru persoanele cu dizabilități | Trim I-IV | Capacit.50 persoane | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 6.5.6.Evaluarea nevoii de sprijin a persoanei cu dizabilități în mediul ei de viață; | Efectuarea anchetelor sociale | Trim I-IV | nr | BPVH | Buget local |
| 6.5.9.Responsabilizarea și implicarea autorităților publice locale care să ofere sprijin persoanelor cu handicap și familiilor acestora; | Acordarea ajutoarelor financiare | Trim I-IV | nr | BPVH | Buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.6.6 Consolidarea parteneriatului local și implicarea comunității în scopul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6.1.Implicarea societății civile, ONG-uri, asociații și organizații ale persoanelor cu dizabilități, instituții de cult recunoscute de lege , în implementarea măsurilor pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități; | Parteneriate publice-private | Trim I-IV | nr | BPVH | Buget local |
| 6.6.2.Promovarea și încurajarea acțiunilor de voluntariat; | Implicarea voluntarilor elevi și studenți | Trim I-IV | nr activitati | BPVH | Buget local |
| 6.6.3.Dezvoltarea unui dialog/parteneriat social între toţi factorii implicaţi în parcursul persoanei cu dizabilități (autorități publice locale, servicii sociale publice, AJOFM, ONG-uri, angajatorii din sectorul public şi/sau privat, instituţii de educaţie şi formare profesională) în scopul implementării eficiente a măsurilor care favorizează incluziunea socială aacesteia. | -organizarea de întâlniri comune | Trim I-IV | 1 întânire | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |

**D.7. SĂNĂTATE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBIECTIV GENERAL 7: ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII ŞI FACILITĂŢI PRIVIND SĂNĂTATEA, ÎN CONDIŢII DE ECHITATE SOCIALĂ ŞI ÎN BAZA CONSIMŢĂMÂNTULUI LIBER EXPRIMAT** | | | | | |
| Măsuri | Acțiuni | Termene | Indicatori de rezultat | Serviciul responsabil | Surse de finantare |
| ***O.S.7.1. Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la îngrijire medicală şi programe de sănătate de masă, inclusiv la servicii de îngrijire a sănătăţii şi recuperare*** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1.Acțiuni de informarea persoanelor cu dizabilităţi, în formate accesibile cu privire la drepturile lor şi la oferta de servicii de sănătate din comunitate, inclusiv a serviciilor medicale și de recuperare destinate acestora ; | Parteneriate cu instituții private pentru recuperare și reabilitare  Împărțirea de pliante | Trim I-IV | 100 pliante | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 7.1.3.Conştientizarea la nivel public a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi privind accesul la sistemul de sănătate; | Împărțirea de pliante | Trim I-IV | 100 pliante | BPVH  Biroul Implementare proiecte | Buget local |
| 7.1.4.Continuarea unui rol activ al medicului de familie și al specialiștilor din comunitate (asistent social, asistent medical comunitar, mediator sanitar etc) în accesarea serviciilor medicale de către persoanele cu dizabilități; | Parteneriate cu medicii de familie | Trim I-IV |  | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| Implicarea medicilor de familie în cazurile sociale | Trim I-IV |  | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.7.2 Promovarea măsurilor de prevenire a riscurilor apariţiei dizabilităţii***. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1.Participarea la programe de educaţie pentru sănătate la nivel local; | Informarea comunității prin emisiuni TV și radio | Trim I-IV | 3 emisiuni | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 7.2.3.Definirea unui rol activ al medicului de familie și al specialiștilor din comunitate (asistent social, asistent medical comunitar, mediator sanitar etc) în depistarea precoce a persoanei cu dizabilității și orientarea acesteia către servicii eficace de prevenție primară și secundară; | Parteneriate cu medicii de familie și implicarea acestora în cazurile sociale | Trim I-IV |  | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |

|  |
| --- |
| **Componenta: PROTECȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE** |

|  |
| --- |
| **OBIECTIV GENERAL 1 - CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI ASIGURAREA CONDIȚIILOR PENTRU ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ ȘI VIAȚĂ DEMNĂ** |
| **O.S.1.1 Asigurarea accesului persoanelor vârstnice la servicii sociale, medicale, educație pe tot parcursul vieții, ocupare** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri | Acțiuni | Termene | Indicatori de rezultat | Serviciul responsabil | Surse de finantare |
| 1.1.1.Implicarea autorităților publice locale în facilitarea accesului persoanelor vârstinice la sistemul de servicii și beneficii sociale; | Informare la nivelul comunitatii privind serviciile oferite de CZ | Trim I-IV | 100 pliante | CZ Clubul Pensionarilor |  |
| Sesiuni de informare în mass-media | Trim I-IV | 100 pliante  3 articole în presă | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| Împărțirea de pliante | Trim I-IV | 100 pliante  3 articole în presă | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 1.1.2.Dezvoltarea parteneriatului local între autoritatea publică locală, medicul de familie, cu scopul de a îmbunătăți accesul persoanelor vârstince la servicii de sănătate | Sedinte periodice de informare a beneficiarilor pe teme de sanatate | Trim I-IV | 12 pe an | CZ Clubul Pensionarilor  DSP  Medici de familie si specialisti | Buget local |
| Contract de parteneriat semnat | Trim I-IV | 1 contract semnat | CZ Clubul Pensionarilor  DSP  Medici de familie si specialisti | Buget local |
| -identificarea medicilor de familie cooperanți | Trim I-IV | 1 întâlnire pe an | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| -întâlniri periodice cu medicii de familie | Trim I-IV | 1 întâlnire pe an | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 1.1.3.Suport acordat vârstnicului în accesarea sistemului de beneficii sociale și a programelor guvernamentale pentru îmbunătățirea propriei situații economice | Informare privind beneficiile sociale pt. persoane varstnice | Trim I-IV | 2 pe an | CZ Clubul Pensionarilor  BPVH  BBS | Buget local |
| - consiliere | Trim I-IV |  | BPVH | Buget local |
| - informare | Trim I-IV |  | BPVH | Buget local |

|  |
| --- |
| **O.S.1.2 Promovarea implicării și participării persoanelor vârstnice la viața comunității** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.Crearea de oportunităţi pentru implicarea persoanelor vârstnice în activităţi sociale, culturale şi civice ale comunităţii | Protocoale semnate cu diverse institutii si desfasurarea de activitati in diverse domenii | Trim I-IV | 5 noi parteneriate semnate | CZ Clubul Pensionarilor | Buget local |
| 1.2.2.Dezvoltarea unei culturi pro-active şi participative în rândul populaţiei vârstnice după pensionare, prin implicarea acestora în activităţi de economie socială şi de voluntariat | Identificarea de oportunitati pentru crearea SES | Trim I-IV | 1 structura  creata | DAS | Buget local |
| Activitati de voluntariat - pentru ecologizarea mediului, implicarea in ajutorarea unor cazuri sociale | Trim I-IV | 3 actiuni de voluntariat /an | CZ Clubul Pensionarilor Beneficiarii | Buget local |
| 1.2.3.Incurajarea ocupării in forme atipice, alternative, inclusiv si mai ales prin sprijinirea ocupării gospodăreşti si a celei artizanale | Confectionare perne, steaguri, cocarde, martisoare, coronite , tablouri | Trim I-IV | 1 activitate de confectionare pe saptamana | CZ Clubul Pensionarilor  Parteneri – furnizori de materiale | Buget local |
| 1.2.4.Organizarea de campanii locale de informare si mediatizare privind consecintele îmbatrânirii pentru sensibilizarea publicului larg si pentru valorizarea rolului persoanelor vârstnice în societate și familie | Organizare de activitati pentru valorizarea persoanelor varstnice | Trim I-IV | Eveniment „Tinerete fara batranete! „ editia a II a | DAS | Buget local |
| Împărțirea de pliante informative | Trim I-IV | 2 emisiuni/an  100 pliante | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| Emisiuni radio, TV | Trim I-IV | 2 emisiuni/an  100 pliante | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 1.2.5.Facilitarea implicării de către autoritățile publice a persoanelor vârstnice în luarea deciziilor cu privire la acțiunile și măsurile ce le sunt destinate | Organizarea de intalniri intre persoanele de varsta a 3 a si autoritatile locale ( Primar, Viceprimari , consilieri locali) | Trim I-IV | 1 intalnire organizata la CZ cu 2 -3 consilieri locali | Sef centru  Director | Buget local |
| Sesiuni anuale de consultare a asociațiilor de pensionari | Trim I-IV | 1 întânire | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |

|  |
| --- |
| **OBIECTIV GENERAL 2: DEZVOLTAREA UNUI SISTEM COERENT, ECHITABIL ŞI SUSTENABIL DE SERVICII SOCIALE ADRESATE PERSOANELOR VÂRSTNICE** |
| ***O.S.2.1 Dezvoltarea capacității autorităților publice locale de a furniza servicii comunitare integrate persoanelor vârstnice*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri | Acțiuni | Termene | Indicatori de rezultat | Serviciul responsabil | Surse de finantare |
| 2.1.1. Dezvoltarea structurilor destinate asitenței și protecției persoanelor vârstnice la nivelul autorităților locale | Deschiderea unui nou centru de zi pentru persoanele de varsta a 3 a – tip club | Trim I-IV | 1 centru nou | DAS  Primaria Bacau | BL |
| Centre de zi pentru socializare | Trim I-IV | 2 centre | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 2.1.3.Implicarea autorităților publice locale în activarea resurselor comunitare( valorizarea instituțiilor de cult, a medicului de familie etc), dezvoltarea de parteneriate și colaborări interinstituționale în scopul îmbunătățirii calității vieții persoanelor vârstnice | Parteneriate noi cu institutii de cult, medicii de familie | Trim I-IV | 3 noi parteneriate semnate | CZ Clubul Pensionarilor | Buget local |
| -întâlniri periodice cu actori locali | Trim I-IV | 3 întâlniri anual | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |
| 2.1.4.Dezvoltarea resurselor umane din domeniul asistenței sociale privind persoanele vârstnice | Schimb de experienta intre specialisti - in cadrul evenimentului „Tinerete fara batranete „ si a altor activitati la care participa | Trim I-IV | 1 asistent social  1 kinetoterapeut  1 psiholog | Sef centru  Director | Buget local |
| Cursuri de specializare pentru personal | Trim I-IV | 3 cursuri anual | BPVH | Buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.2.2 Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale de îngrijire și protecție a persoanelor vârstnice în parteneriat public-public, public-privat, privat*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. Înființarea serviciilor de îngrijire de lungă durată acordate la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente | Dezvoltarea parteneriatelor cu ong-uri pentru creșterea numărului de persoane vârstnice îngrijite la domiciliu | Trim I-IV | nr parteneriate | BPVH  Biroul Implementare Proecte | buget local |
| Acordarea subvențiilor prin Legea 350, pentru serviciile de îngrijire la domiciliu | Trim I-IV | nr contracte | BPVH  Biroul Implementare Proecte | buget local |
| 2.2.2. Înființarea serviciilor de îngrijire la domicilui și a altor servicii alternative( centre de zi, cluburi, locuințe protejate, centre rezidențiale de îngrijire temporară etc) | Infiintarea centru de zi pentru persoane varstnice in zona de sud a municipiului , zona cu multa populatie varstnica | Trim I-IV | 1 centru de zi creat | DAS  Primaria Bacau | buget local |
| 2.2.3. Înființarea unui centru medico - social | Identificare de resurse  Colaborare / dezvoltare de parteneriate | Trim I-IV | MB  DAS | Biroul Implementare Proiecte | buget local |
| Înființarea unui centru de zip CZ adultul cu dizabilitati | Identificare de resurse  Colaborare / dezvoltare de parteneriate | Trim I-IV | MB  DAS | Biroul Implementare Proiecte | buget local |
| 2.2.4. Înființarea unui set de servicii comprehensive, socio-medicale pentru prevenirea precoce, tratamentul și îngrijirea persoanelor vârstnice cu afecțiuni mintale | Centre de zi pentru socializare | Trim I-IV | 2 centre de zi  300 persoane pe an | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | buget local |
| Servicii de îngrijire socio-medicale la domiciliu | Trim I-IV | 2 centre de zi  300 persoane pe an | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.2.3 Monitorizarea calității serviciilor sociale furnizate persoanelor vârstnice*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. Elaborarea și implementarea unei metodologii de identificare a serviciilor sociale acordate persoanelor vârstnice, a numărului de persoane vârstince beneficiare de servicii sociale, a respectării standardelor de calitate | întâlniri cu ong-urile pe problematica persoanelor vârstnice | Trim I-IV | 3 întâlniri | BPVH  Biroul Implementare Proiecte | Buget local |

|  |
| --- |
| **Componenta: PREVENIREA ȘI COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENȚEI ÎN FAMILIE ȘI A VIOLENȚEI BAZATĂ PE DEOSEBIREA DE SEX** |

|  |
| --- |
| **OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE ÎN VEDEREA DIMINUĂRII FENOMENULUI : ”TOLERANȚĂ ZERO” FAȚĂ DE VIOLENȚA ÎN FAMILIE!;** |
| ***O.S.1.1 Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare ( corelat cu OS 4.1 - Componenta Protecția și promovarea drepturilor copilului)*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri | Acțiuni | Termene | Indicatori de rezultat | Serviciul responsabil | Surse de finantare |
| 1.1.1.Informare la nivelul comunitatii privind formele violentei domestice pentru prevenirea acesteia; | Acțiuni de informare în comunitate privind violența în familie | Trim I-IV | Minim 1 acțiune de informare | DAS | buget local |
| 1.1.2.Informare privind formele violentei domestice pentru prevenirea acesteia in scoli si centre din structura DAS; | informare in centre din structura DAS, privind formele violentei domestice si în colectivitate și prevenirea acesteia | Trim I-IV | 2 activitati  25 copii informati  50 parinti informati | BPC  OSPT | buget local |
| Campanii de informare privind formele violentei domestice | Trim I-IV | 1/an  1 parteneriat  100 de persoane informate | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte | buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.1.2.Întărirea capacității autorităților publice locale și a instituțiilor publice de a preveni și combate violența domestică, corelat cu violența împotriva copilului;*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.parteneriate eficiente cu ONG-uri si institutii abilitate sa intervim in echipa la nivel local, corelat cu violența asupra copilului – implementarea unui mecanism eficient de semnalare, intervenție și monitorizare a cazurilor de violență; | Constituirea echipei mobile de intervenție la cazurile de violență în familie la nivelul mun. Bacău | Trim I-IV | 1 echopa mobila constituita  Nr de cazuri inregistate la nivelul DAS | DAS | buget local |
| 1.2.2.Aplicarea legislației în domeniul violenței în familie( violență domestică, violență împotriva copilului la nivelul comunitatii municipiului Bacau prin intalniri de lucru si schimb de experienta cu alte instituții responsabile și participarea la intalniri de lucru si informare. | - DAS intalnire de lucru si schimb de experienta cu alte instituții responsabile și participarea la intalniri de lucru si informare | Trim I-IV | intalnire de lucru si schimb de experienta | BPC  BBS  BPVH  COSPT  CRPA  CPNS  CPCNS | buget local |
| 1.2.3.Optimizarea mecanismului interinstituțional corelat cu violența împotriva copilului; | Acordarea serviciilor sociale în situații de violență | Trim I-IV | Nr de cazuri de violență | DAS | buget local |

|  |
| --- |
| **OBIECTIV GENERAL 2: OBIECTIV GENERAL 2: DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE SERVICII DE PREVENȚIE ȘI PROTECȚIE**  **ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE** |
| **O.S. 2.1. Evaluarea nevoii de servicii la nivel municipiului Bacau** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri | Acțiuni | Termene | Indicatori de rezultat | Serviciul responsabil | Surse de finantare |
| 2.1.1.Evaluarea nevoilor și a accesibilităților serviciilor oferite victimelor (evaluare de nevoi, evaluarea situației actuale din perspectiva serviciilor existente/a lipsei serviciilor, a accesului la servicii etc | identificare de resurse pentrua accesului la servicii oferite victimelor violentei si agresorului / centre specializate | Trim I-IV | 1 centru social | DAS | buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.2.3.Dezvoltarea serviciilor/programelor de protecție și sprijin*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2.Acțiuni de informare a victimelor violenței privind serviciile de sprijin și măsurile legale disponibile( servicii de consiliere jurdică, psihologică, găzduire, asistență în găsirea unui loc de muncă etc); | Informarea victimelor violenței domestice cu privire la instituțiile și ONG care asigura consiliere psihologică sau alte forme de asistență și protecție a victimei în funcție de necesitățile acesteia, organul de urmărire penală la care pot face plângere, etc | Trim I-IV | Toate victimele vor fi informate | DAS | buget local |
| 2.3.3.Acompanierea victimelor în accesarea serviciilor medicale si sociale existente în comunitate, în conformitate cu legislație în vigoare; | Oferirea de supot victimelor în vederea accesării serviciilor în conformitate cu legislația în vigoare | Trim I-IV | Toate victimele beneficiază de supot | DAS | buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.2.4 Dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale ale resurselor umane în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și a bazată pe deosebirea de sex*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1.Participarea la Programe de formare profesională pentru îmbunătățirea cunoștințelor de bază ale profesioniștilor privind legislația națională și cadrul de politici și standarde europene relevante pentru prevenirea și combaterea violenței în familie(cu accent pe violență domestică) precum și egalitatea între femei și bărbați; | Curs de formare profesională pentru specialiști | Trim I-IV | 1 curs de formare organizat | BPC | buget local |
| 2.4.2.Participarea la Programe de formare profesională ( specializare) pentru profesioniști privind procedurile de intervenție pentru victime, agresor etc; | Curs de formare profesională pentru specialiști | Trim I-IV | 1 curs de formare organizat | BPC | buget local |
| 2.4.3.Aplicarea procedurilor și instrumentelor de lucru destinate profesioniștilor ( ghiduri, metodologii etc); | Implementarea prevederilor Legii 217/2003 și furnizarea de servicii sociale primare | Trim I-IV | Toți beneficiarii primesc servicii sociale primare | BPC  BPCH  BBS | buget local |
| 2.4.4.Participarea la schimburi de experiență, transfer de bune practici și promovarea abordărilor inovative ale serviciilor sociale alte instituții abilitate; | Incheierea unei colaborari cu un ONG/ organism abilitat | Trim I-IV | 1/an  1 parteneriat  100 de persoane informate | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte | buget local |
| Întălniri de lucru care să reunească specialiști |  | întălniri realizate | DAS | buget local |

|  |
| --- |
| **Componenta: ALTE CATEGORII DE GRUPURI/PERSOANE AFLATE ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE (VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE, PERSOANE ADULTE FĂRĂ ADĂPOST ETC)** |

|  |
| --- |
| **OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE ȘI ASISTAREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE, ÎN CONFORMITATE CU ARIA DE RESPONSABILITATE INSTITUȚIONALĂ** |
| **O*.S.1.1. Susținerea programelor/acțiunilor destinate prevenirii traficului de persoane, inclusiv prevenirea traficului de copii*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri | Acțiuni | Termene | Indicatori de rezultat | Serviciul responsabil | Surse de finantare |
| 1.1.1.Actualizarea de parteneriate eficiente cu institutii si identificarea de ONG-uri abilitate in domeniu, pentru intervintie in echipa la nivelul comunitatii, în implementarea acțiunilor destinare creşterii gradului de informare şi conştientizare a populaţiei în ansamblu şi a grupurilor de risc privind implicaţiile traficului de persoane, cu impact asupra reducerii factorilor care conduc la victimizare ; | Actualizarea parteneriatelor cu Penitenciarul Bacau , care se adreseaza acum tinerilor si femeilor | Trim I | 2 parteneriate actualizate – violenta, traficul de persoane | Biroul Programe, Proiecte | buget local |
| 1.1.2.Campanii de informare in scoli si centre sociale privind situațiile cu risc, precum și gestionarea cu responsabilitate a deciziilor personale; | Activitatea **„Darium/dorim Atentie Sporita”** editia a II a – organizata cu ocazia Zilei Mondiale a luptei impotriva Exploatarii Sexuale – 4 martie | Trim I-IV | 50 elevi si 10 profesori participanti la eveniment | Biroul Programe, Proiecte | buget local |

|  |
| --- |
| **OBIECTIV GENERAL 2: . INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR ADULTE AFLATE ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE, ALTELE DECÂT CELE PREZENTATE ANTERIOR ( PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST, FĂRĂ SUSȚINEREA FAMILIEI ETC)** |
| ***O.S.2.1. Asigurarea accesului la servicii și beneficii sociale, servicii medicale*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri | Acțiuni | Termene | Indicatori de rezultat | Serviciul responsabil | Surse de finantare |
| 2.1.1.Facilitarea accesului familiilor/adulților cu o situatie economica precara la sistemul de beneficii sociale și la programele guvernamentale de securitate socială și reducere a sărăciei  (identificare, evaluare, informare, sprijin și acompaniere, obținerea actelor de identitate etc); | acordarea de tichete valorice | Trim I - IV | nr beneficiari | DAS | buget local |
| acordarea de alimente prin programul PEAD | Trim I - IV | nr beneficiari | DAS | buget european |
| acordarea de transport gratuit | Trim I - IV | nr beneficiari | DAS | buget local |
| acordarea de subventie la caldura | Trim I - IV | nr beneficiari | DAS | buget national  buget local |
| acordarea de beneficii sociale (VMG / alocatii de sustinere | Trim I - IV | nr beneficiari VMG /  nr beneficiari alocatii de sustinere | DAS | buget de stat |
| ajutoare de urgență | Trim I - IV | nr beneficiari | DAS | buget local |
| acordarea de alocatii de stat | Trim I - IV | nr beneficiari | DAS | buget de stat |
| Sprijinirea familiilor cu copii | acordarea de indemnizatii pentru cresterea copilului | Trim I - IV | nr beneficiari | DAS | buget de stat |
| acordarea de stimulent pentru reinsertie | Trim I - IV | nr beneficiari | DAS | buget de stat |

|  |
| --- |
| ***O.S. 2.2. Protecția și asistarea specializată a persoanelor adulte aflate în situații de vulnerabilitate*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.Identificarea resurselor pentru dezvoltarea serviciilor de asistență și sprijin ( adpăpost-uri, cantine sociale, locuire, ocupare etc); | Finalizarea Centrului de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau  Demararea proiect |  | Centrul de cazare dat in folosinta | MB  DAS | buget local |
| 2.2.2.Susținerea persoanelor adulte aflate în situații de vulnerabilitate în accesarea serviciilor comunitare existente; | identificarea persoanelor in situație de risc cu sprijinul Politiei locale | Trim I - IV | nr persoane cazate in regim de urgenta in adapost | BBS | buget local  donatii si sponsorizari |

**Componenta: SERVICII SOCIALE DE SUPORT LA NIVEL LOCAL PENTRU FAMILII ȘI PERSOANE IN NEVOIE IN SISTEMUL LOCAL DE COEZIUNE SOCIALA**

|  |
| --- |
| **OBIECTIV GENERAL 1 : CONSOLIDAREA INSTITUȚIONALĂ A SISTEMULUI DE SERVICII SOCIALE** |
| **O.S.1.1. *Dezvoltarea serviciilor sociale care funcționeaza la capacitate maxima, furnizarea de servicii integrate, bazate pe comunitate, eficace și eficiente.*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri | Acțiuni | Termene | Indicatori de rezultat | Serviciul responsabil | Surse de finantare |
| 1.1.1.Întărirea capacității DAS Bacău de a coordona metodologic măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială; | informarea furnizorilor de servicii sociale de la nivel local privind legislatia care intărireste capacitatea DAS Bacău de a coordona metodologic măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială; | TRIM I -IV | furnizorilor de servicii sociale informati | DAS | buget local |
| 1.1.2.Elaborarea unui mecanism instituțional de realizare a diagnozei sociale prin evaluarea nevoilor sociale ale comunitatii, de identificare și evaluare a tuturor cazurilor de risc social, în vederea prevenirii si depistarii precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon,violenta, șa; | crearea unei baze de date si intalniri in comunitate (beneficiari, reprezentanti organizatii, furnizori publici si privati de serv. soc., institutii) | TRIM I -IV | 1 baza de date creata  nr intalniri in comunitate | DAS | buget local |
| 1.1.3.crearea unui sistem de centralizare a bazei de date în rețea, adaptată identificarii si centralizarii la nivel local în timp real a nevoii de infiintare, dezvoltare si concentrare a resurselor pe nevoi prioritare la nivel local cu detalii de asistenta sociala colectate de specialisti din teren și de la instituții (numar de nevoi, categorii de beneficiari, concentratie in funcție de localizare și avantaje si dezavantaje - harta saraciei si excluziunii sociale, venituri, proprietati imobile si mobile) | centralizare a bazei de date în rețea, adaptată identificarii si centralizarii la nivel local în timp real pentru acordarea serviciilor si beneficiilor precum si altor forme de sprijin (tichete valorice, abonamente pe transport public in comun, VMG, alocatii de sustinere, etc )  verificarea indeplinirii conditiilor de acordare și a numarului de beneficiari (care ar putea sa fie cuprinsi intr-o baza de date in functie de situația socio-economica) | TRIM I -IV | unui sistem de centralizare a bazei de date în rețea | MB  Taxe si impozite  DAS  AJOFM  AJPIS | buget local |
| 1.1.4. Stimularea măsurilor de promovare a sănătății care contribuie la creșterea accesului cetățenilor aparținând minorităților naționale la serviciile de sănătate publică și la creșterea speranței de viață si a populatiei majoritare | Identificarea persoanelor care nu sunt înscrise pe listele medicilor de familie | TRIM I -IV | nr persoane | DAS | buget local |
| Campanii de informare privind importanța vaccinării minorilor | TRIM I -IV | 1 campanie | DAS | buget local |
| Creșterea gradului de informare a populației cu privire la promovarea sănătății și educație pentru sănătate prin Campanii de informare cu privire la importanța igienei și a unui stil de viață sănătos, privind TBC, HIV/SIDA, BTS | TRIM I -IV | nr activitati  / nr persoane | DAS | buget local |
| 1.1.5.Promovarea , replicarea bunelor practici în domeniul serviciilor sociale; | schimburi de experienta / | TRIM I -IV | activitati | DAS | buget local |
| 1.6.Formarea continuă a personalului, profesioniștilor care lucrează în DAS. | Cursuri de formare | TRIM I -IV | nr cursuri  nr specialisti participant | DAS  RU | buget local |
| 1.1.7.Dezvoltarea competențelor de atragere de fonduri și management de proiect a autorităților locale; | Incheierea unui parteneriat de colaborare cu ADL pentru scrierea de proiecte in comun. | TRIM I -IV | 1 parteneriat | Birou Achizitii, Monitorizare, Programe, Proiecte | Fonduri nerambursabile |

|  |
| --- |
| ***O.S.1.2 Dezvoltarea și implementarea unui sistem local eficient de evaluare și monitorizare a respectării drepturilor copilului, persoanelor cu dizabilități și a tuturor persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.Crearea și implementarea unui sistem de centralizare a bazei de date în rețea intendepartamentala (in cadrul DAS) de identificare și înregistrare a tuturor categoriilor de grupuri vulnerabile: | identificarea de resurse // replicarea proiectului AURORA // baza de date functionala inregistrata in format electronic | Trim I-IV | 1 baza de date | DAS | buget local |
| 1.2.2.identificarea unui mecanism de creare a unui sistem interinstitutional de identificare și înregistrare a tuturor persoanelor in situatie de risc social de la comunității a tuturor grupurilor în situații de vulnerabilitate. ( medici de familie, cadre didactice, Spital, Penitenciar, mediul universitar, mediul economic, biserica, etc) | Creare / actualizare periodica a bazei de date privind instituțile de la nivel local și date de contact, publicate si pe site-ul DAS și identificarea de resurse // replicarea proiectului AURORA // baza de date functionala inregistrata in format electronic | Trim I-IV | 1 baza de date institutii - publica  1 baza de date persoanelor in situatie de risc social | DAS  Birou  Informatizare | buget local |
| 1.2.3.informatizarea baze de date cu persoanele vulnerabile la nivelul comunități, elaborarea unei proceduri de monitorizare complete si complexe fara sa consume timpul, ca resursa deficitara in situatia unei tehnoredactari a situatiei socio-economice identificate in teren ; | identificarea de resurse // replicarea proiectului AURORA // baza de date functionala inregistrata in format electronic | Trim I-IV | 1 baza de date informatizata | DAS  Birou  Informatizare | buget local |
| 1.2.4.Crearea și implementarea unui mecanism de monitorizare a grupurilor vulnerabile din comunitate (definirea unui rol activ al profesioniștilor locali în procesul monitorizării respectării drepturilor copilului); | platforma AURORA functionala | Trim I-IV | activitati inregistrate in platforma | DAS | buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.1.3 Eficientizarea managementului de sistem la nivelul autorităților publice locale*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.Îmbunătățirea capacității de planificare, monitorizare și evaluare în scopul dezvoltării serviciilor sociale în funcție de nevoile comunității și resursele acesteia; | intilniri interne de lucru pentru implementarea Strategie si Planului de actiune anual, | Trim I-IV | intalniri de lucru intrene | DAS  comunitatea locala | buget local |
| identificarea de mecanisme de imbunatatire a bazei de date privind beneficiarii si resursele comunitatii | Trim I-IV | 1 baza de date cu informatii centralizate | DAS  comunitatea locala | buget local |
| 1.3.2.Implementarea strategiei pentru dezvoltarea serviciilor sociale 2019-2029; | Intocmirea Planurilor anuale de actiune in concordanta cu Strategia | Trim I-IV | intocmirea anuala a planului de actiune | M Bacau  DAS  comunitatea locala | buget local |
| 1.3.3.Monitorizarea și evaluarea periodică(anuală) a strategiei locale; | Planuri anuale de actiune elaborate și monitorizate in concordanta cu strategia | Trim I-IV | avaluarea anuala a planului de actiune | M Bacau  DAS | buget local |
| 1.3.4.Furnizarea serviciilor în baza unor proceduri și metodologii de lucru elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare; | proceduri elaborate | Trim I-IV | nr proceduri | DAS | buget local |
| 1.3.5.Monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate beneficiarilor ; | Monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate beneficiarilor prin finantari nerambursabile pentru a acoperirea nevoii de servicii sociale din comunitate; | Trim I-IV | nr beneficiari monitorizati | M Bacau  DAS | buget local |
| 1.3.6.Dezvoltarea parteneriatelor cu furnizori privați pentru a acoperirea nevoii de servicii sociale din comunitate; | acordarea de finantari nerambursabile pentru a acoperirea nevoii de servicii sociale din comunitate; | Trim I-IV | nr contracte semnate | M Bacau  DAS | buget local |

|  |
| --- |
| **OBIECTIV GENERAL 2: DEZVOLTAREA PIEȚEI MIXTE DE SERVICII** |
| ***O.S.2.1. Consolidarea cooperării dintre sectorul public și organizațiile neguvernamentale*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri | Acțiuni | Termene | Indicatori de rezultat | Serviciul responsabil | Surse de finantare |
| 2.1.1. Asigurarea respectării principiilor concurenței, eficienței și transparenței în finanțarea din surse publice a serviciilor sociale oferite de ONG-uri în calitate de furnizori privați de servicii sociale; | Ghiduri de finantare / conditii de acordare a finantarilor elaborate si aplicate cu respectatea principiilor concurenței, eficienței și transparenței, publicarea informatiei | Trim I-IV | ghiduri / alte conditii elaborate si publicate | MB  DAS | buget local |
| 2.1.2.Consultarea și implicarea ONG-urilor, utilizarea competențelor și expertizei acestora în elaboarea si implementarea strategiilor locale/planurilor de acțiune, în dezvoltarea serviciilor sociale și mobilizarea resurselor comunității | intilniri cu furnizori publici și privati de servicii cu alte instituții, mediul economic, organizatii reprezentantive ale beneficiarilor pentru intocmirea Planurilor anuale de actiune si punerea in aplicare a acestuia in concordanta cu Strategia | Trim I-IV | nr consultari publice /intalniri de lucru | DAS  comunitatea locala | buget local |
| 2.1.3.Susținerea și încurajarea sectorului nonprofit în a prelua și dezvolta servicii sociale din sectorul public; | acordarea de finantari/subventii  și parteneriate | Trim I-IV | sectorului nonprofit sustinut / nr de contracte | MB  DAS | buget local |
| 2.1.4.Facilitarea parteneriatelor dintre autoritățile publice și ONG-uri; | parteneiate in functie de scop, nevoi si resurse | Trim I-IV | nr de parteneriate | MB  DAS | buget local |
| asigurarea accesului egal, gratuit și universal al cetățenilor români aparținând minorității rome și a altor minoritati la educație la toate nivelurile în sistemul public de învățământ, pentru a sprijini creșterea economică și dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere precum și a populației majoritare | Actualizarea datelor de la nivel local privind participarea copiilor romi și a altor minoritati la educație pe niveluri de învățământ precum și a populației majoritare | Trim I-IV | date actualizate | DAS  ISJ | buget local |
| Identificarea copiilor cu vârstă școlară de etnie romă și a altor minoritati și a populației majoritare cu risc de abandon școlar și monitorizarea cu scopul: prevenirii și medierii conflictelor dintre familie, comunitate și școală; facilitarea dialogului școală – familie-comunitate; a informării autorităților despre orice posibilă încălcare a drepturilor copilului, sprijinind demersurile acestora pentru soluționarea situațiilor respective. | Trim I-IV | date actualizate | DAS  ISJ | buget local |
| Informarea familiilor de etnie romă și a altor minoritati și a populației majoritare privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță | Trim I-IV | nr activitati | DAS  ISJ | buget local |
| Prevenirea și combaterea cazurilor de discriminare pe baza de etnie, sex, religie, dizabilitate, etc, prin informarea cadrelor didactice despre legislația existentă în domeniu și prin inițierea unor campanii de educație civică la nivelul școlilor din municipiu. | Trim I-IV | nr activitati | DAS  ISJ | buget local |
| Informarea posibililior beneficiari despre locurile speciale alocate de către Ministerul Educației Naționale în sistemul de învățământ preuniversitar și superior | Trim I-IV | nr activitati | DAS  ISJ | buget local |
| Stimularea creșterii ocupării forței de muncă a persoanelor aparținând minorității naționale și creșterea atractivității pentru investiții precum si a ltor persoane aflate in dificultate | Informarea posibililior beneficiari despre locurile de munca disponibile la nivel local și despre | Trim I-IV | nr activitati | DAS | buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.2.2. Creșterea gradului de implicare a sectorului economic în susținerea dezvoltării serviciilor sociale*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.Promovarea conceptului de ”responsabilitate socială”; | Dezvoltarea de parteneriate pentru facilitarea angajarii persoanelor in situație de risc | Trim I-IV | nr activitati | DAS | buget local |
| 2.2.2.Identificarea și implementarea mecanismelor de atragere a factorilor economici în suținerea dezvoltării serviciilor sociale ; | informare periodica privind legislatia care acorda facilitati si nevoia pentru suținerea dezvoltării serviciilor sociale / obtinere de sponsorizari |  | nr de activitati de colaborare | MB  DAS | buget local |
| 2.2.3.Definirea rolului activ al sectorului economic procesul de incluziune socială a grupurilor vulnerabil – grupuri de lucru locale de intervenție formate din reprezentanți ai autorităților publice locale, instituțiilor publice, organizațiilor nonprofit, agenți economici care să identifice soluții la problemele comunității; | Identificare de resurse  Colaborare / dezvoltare de parteneriate | Trim I-IV | MB  DAS | Biroul Implementare Proiecte | buget local |
| 2.2.4.Dezvoltarea structurilor de economie socială; | Identificare de resurse si parteneri | Trim I-IV | 1 SES format | MB  DAS | buget local |

|  |
| --- |
| PĂSTRAREA, DEZVOLTAREA ȘI AFIRMAREA IDENTITĂȚII CULTURALE (LIMBĂ, OBICEIURI,PATRIMONIU) A MINORITĂȚII NAȚIONALE |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Întâlniri de dialog social între reprezentanții autorității locale și membrii comunităților naționale | Realizarea unei întâlniri de dialog social între reprezentanții autorității locale și membrii comunităților naționale | Trim I-IV | 1 activitate | MB  DAS | buget local |
| promovarea culturii și identității nationale și a minorităților naționale | Participarea la evenimente pentru promovarea culturii și identității minorităților naționale | Trim I-IV | 1 activitate | MB  DAS | buget local |

PĂSTRAREA, DEZVOLTAREA ȘI AFIRMAREA IDENTITĂȚII CULTURALE (LIMBĂ, OBICEIURI,PATRIMONIU) A MINORITĂȚII ROME

|  |
| --- |
| **OBIECTIV GENERAL 2: LOCUIRE ȘI MICĂ INFRASTRUCTURĂ** |
| ***O.S.2.1. Asigurarea de către instituțiile locale și partenerii sociali a condițiilor de locuit decente în comunitățile defavorizate din punct de vedere economic și social, precum și asigurarea accesului la serviciile publice și mică infrastructură*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri | Acțiuni | Termene | Indicatori de rezultat | Serviciul responsabil | Surse de finantare |
| Alocarea locuințelor sociale din fondul locativ al municipiului în baza procedurii de lucru apobate de către Consiliul local. | Informarea privind procedura de obținere a locuintelor sociale si a criteriilor de acordare | Trim I-IV | Nr dosare depuse / aprobate la Patrimoniu | MB  DAS  Directia Patrimoniu | buget local |
| Reabilitarea locuințelor sociale  și colective cu accent pe reabilitarea specială pentru persoanele dezavantajate –zona Izvoare | INTERVENȚIE INDICATIVĂ în GAL - ZUM IZVOARE conform (SDL Bacau, 2017) ZUM Izvoare 378 persoane (Documentații cadastrale, taxe OCPI,expertiză tehnică,studii topo,geo, avize, acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare, aplicatie POR) | Trim I-IV | nr locuinte sociale reabilitate | MB  DAS | POR (euro)  1.200.000 euro |
| prevenirea institutionalizarii copiilor prin sprijinirea familiei in situație de criza cu un serviciu preventiv pentru persoanele cu risc de excluziune sociala de la nivelul municipiului | centru comunitar în cartierul Republica  Centrul de zi "Cantina socială | Trim I-IV | 1 cantina - centru infiintat | MB  DAS | 980.000,00 Euro (+cofinantare) |
| Crearea de spatii recreative | INTERVENȚIE INDICATIVĂ în GAL - ZUM IZVOARE conform (SDL Bacau, 2017)  Amenajarea de parcuri şi spaţii de joacă pentru copii, inclusiv teren de sport la centrele O școală pentru toți și viitorul Centru integrat medico-social | Trim I-IV | nr spaţii recreative create | MB  DAS | POR (euro)  100.000 euro  (+cofinantare) |
| asigurarea accesului la serviciile publice in functie de nevoia sociala identificate | INTERVENȚIE INDICATIVĂ în GAL - ZUM IZVOARE conform (SDL Bacau, 2017) Crearea unui centru integrat socio-medical care să ofere servicii specializate în acord cu nevoile comunităţii ZUM Izvoare 378 persoane. | Trim I-IV | centru integrat socio-medical | MB  DAS | POR (euro)  900.000 euro  (+cofinantare) |

|  |
| --- |
| **OBIECTIV GENERAL 3 : MODERNIZAREA SISTEMELOR DE SERVICII SOCIALE** |
| ***O.S.3.1. Creșterea calității serviciilor sociale furnizate atât în sectorul public cât și privat*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri | Acțiuni | Termene | Indicatori de rezultat | Serviciul responsabil | Surse de finantare |
| 3.1.1.Implementarea reglementărilor în vigoare privind calitatea în domeniul serviciilor sociale, actualizarea si crearea de proceduri in functie de noile reglementari; | Actualizarea documentelor si procedurilor de acordare a serviciilor sociale și beneficiilor sociale in functie de legislatia in vigoare | TRIM I-IV | documente și proceduri actualizate | DAS | buget local |
| 3.1.2.Actualizarea, elaborarea și implementarea de proceduri pentru monitorizarea si cresterea calității serviciilor sociale; | actualizarea bazei de date privind beneficiarii de servicii si beneficii sociale (model AJPIS) | TRIM I-IV | baza de data actualizata | Birou informatizare | buget local |
| finantari nerambursabile din bugetul local pentru furnizorii privati licentiati in servicii sociale care nu acopera in sistem public nevoia identificata (Servicii paleative, dervicii pentru adultii cu dizabilitati, etc) | TRIM I-II | contracte semnate | MB  DAS | buget local |
| 3.1.3.Schimburi de experienta si modele de bune practici intre specialistii din cadrul DAS si alti specialistii din cadrul altor furnizori publici si privați pentru implementarea și respectarea legislației în domeniul calității serviciilor sociale; | paricipare la schimb de experienta | TRIM I-IV | 87 persoane din DAS | DAS  RU | din bugetul local  si sponsorizari |
| 3.1.4.Perfectionarea/calificare /formare resurselor umane care lucrează în domeniul serviciilor sociale si identificarea de masuri sa stimuleze atragerea de personal calificat; | participare la cursuri | TRIM I-IV | 60 persoane | DAS  RU | bugetul local |
| 3.1.5. sesiuni de instruire pentru personalul din centre, asistenti personali, ingrijitori informali, voluntari; | participare la sesiuni de instruire | TRIM I-IV | 250 asistenti personali | DAS  RU | bugetul local |

|  |
| --- |
| ***O.S..3.2. Creșterea eficienței și impactului serviciilor sociale*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.Organizarea serviciilor sociale în sistem integrat cu serviciile de ocupare, de sănătate, de educație, de locuire, precum și cu alte servicii sociale de interes general, în vederea dezvoltării unor mecanisme de sprijin efectiv al grupurilor vulnerabile; | Identificare de resurse / surse de finantare / parteneriate  (continuarea activitatii din proiectul implementat cu UNICEF si DGASPC + alte activitati identificate ) | Trim I-IV | resurse Identificate  nr parteneriate | MB  DAS Biroul Implementare Proiecte | buget local |
| 3.2.2.Încurajarea dezvoltării serviciilor de îngrijire familială ( case de tip familial, locuințe protejate, asistență personalizată la domiciliu etc) atât pentru copii, cât și pentru adulți | Identificare de resurse / surse de finantare / parteneriate | Trim I-IV | resurse Identificate  nr parteneriate | MB  DAS Biroul Implementare Proiecte | buget local |
| 3.2.3.Dezvoltarea capacității de răspuns inter-instituțional în vederea optimizării intervențiilor; | Identificare de resurse  Colaborare / dezvoltare de parteneriate | Trim I-IV | resurse Identificate  nr parteneriate | MB  DAS Biroul Implementare Proiecte | buget local |
| 3.2.4.Monitorizarea și evaluarea intervențiilor pe baza unui sistem de indicatori, cu accent pe rezultate sustenabile și echitabile si asigurarea unui sistem integrat de servicii şi beneficii sociale pentru grupurile vulnerabile; | actualizarea bazei de date privind beneficiarii de servicii si beneficii sociale (model AJPIS) | Trim I-IV | baza de date actualizata | DAS | buget local |
| 3.2.5.Actualizarea periodică a bazei de date existenta la nivel local si a Hărții serviciilor sociale; | Actualizarea periodică a bazei de date existenta prin colaborare cu furnizorii locali | Trim I-IV | baza de date actualizata | MB  DAS Biroul Implementare Proiecte Birou informatizare | buget local |

|  |
| --- |
| ***O.S.3.3. Promovarea abordărilor inovative în domeniul serviciilor sociale*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1.Identificarea intervențiilor/experiențelor de bună practică și promovarea acestora în comunitate; | Identificare de resurse  Colaborare / dezvoltare de parteneriate | Trim I-IV | MB  DAS | Biroul Implementare Proiecte | buget local |